## 部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000000408871-创建全国文明城市工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照创建全国文明城市的工作标准和要求，对管辖范围内的部分基础设施进行完善和提升，对管辖范围内未达标准的绿地进行整治，对主干道及公园绿地廊亭、灯杆、宣传栏、景墙等园林设施清理牛皮癣。 |  |  |  |  | 按照创建全国文明城市的工作标准和要求，完成对管辖范围内的部分基础设施进行完善和提升，对管辖范围内未达标准的绿地进行整治，对主干道及公园绿地廊亭、灯杆、宣传栏、景墙等园林设施清理牛皮癣。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年共计更换座椅107套、垃圾桶96套；休闲廊庭、设施等屋面防水386.37㎡；各类花池面砖修复220块、地砖及花池维修103.8㎡，廊架维修30㎡，花箱翻新8个，修复健身器材9套，更换健身器材2套，安装栏杆5.04㎡，栏杆刷漆翻新74.8㎡；累计制作安装完成刀旗、温馨提示牌、垃圾桶和垃圾房分类标识贴473块（其中：攀枝花公园266块、竹湖园公园164块、绿化队28块、中心办公楼15块）；攀枝花公园公厕更换梯步地砖、厕所墙砖共14块，更换厕所窗户玻璃1块，绿化队公厕更换衣帽钩20只、小便器1套、厕所吸顶灯10盏、水阀10套、坐便器盖3个，竹湖园公厕更换隔门不锈钢底座50个；累计补植灌木、多年生花卉及草花54752株，补植行道树58株，补植绿地乔木50株，补植草坪及地被花卉878㎡；修剪行道树642株、绿地乔木405株、造型植物44132株、花灌木1121067㎡、草坪379628㎡；清理乔木竹子干枝2610株、死亡行道树90株、死亡灌木409株、绿地死亡乔木69株；处理小广告424处；边坡清理317491㎡；排洪沟清理83160米；卫生死角清理159处；杂草清理119360㎡；菟丝子清理4049㎡（绿化队4039㎡、竹湖园10㎡）；垃圾清运3755.9立方米；攀枝花公园冲洗园路29110㎡，绿化队冲洗花箱450个；全年节假日街景氛围营造累计摆放栽植各类花卉51652株。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 49.6275 | 49.6194 |  |  | 99.98% | 10 | 10 | 该项目为年中追加项目，目的是为了完成攀枝花市创建全国文明城市工作任务。
| 其中：财政资金 | 0 | 49.6275 | 49.6194 |  |  | 99.98% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 创文整治所需物资 | ＝ | 100 | 台套 | 100 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 创文整治物资验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间2022年12月31日 | ＝ | 2024 | 年 | 2024年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展 | 项 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展 | 15 | 13
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 有效促进维护城市绿化景观环境 | 项 | 有效促进维护城市绿化景观环境 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 对城市绿化景观的促进作用 | 项 | 对城市绿化景观的促进作用 | 5 | 5
|  | 可持续发展指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民及游客满意度 | ≥ | 95 | % | 94 | 5 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 创建全国文明城市工作经费项目在 2024 年度的预算绩效自评中表现良好，基本达到了预期的绩效目标。项目决策科学合理，目标明确清晰，项目入库管理规范；项目执行过程中，资金使用与项目目标高度一致，项目调整程序合法合规，执行结果取得了较好的社会效益和经济效益；目标实现情况良好，虽然在个别指标上存在一定的偏离情况，但总体目标基本完成；绩效结果应用情况较好，内部应用充分，信息公开及时全面，整改反馈及时有效。该项目的自评得分为95分。
存在问题 | 环境卫生整治、公共设施维护等工作中存在成果巩固和可持续性不足问题。
改进措施 | 针对环境卫生整治、公共设施维护等工作中存在的成果巩固和可持续性不足问题，制定相应的长效管理政策和制度。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000000424512-日常生产管护
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 城市园林绿地管理与维护管护绿地面积约183.46万㎡（含公园绿地和生产绿地）；卫生清扫保洁153180平方米；竹湖园人工湖面积15200平方米；物资循环站、绿化再生资源处置利用站、大棚管理61134平方米，苗木生产约30500余株；攀枝花公园各类动物199只饲养及防疫诊疗； 16座公厕维修及卫生清扫保洁；生产车（洒水车、货车、皮卡、修枝车、打药车）共29台运行维护和燃油、保险；攀枝花公园索道设备运营工作；全年重大节假日氛围营造摆放草花预计70万余盆；农药、化肥以及水电材料、园林机具一批采购、6台生产车辆和1台小挖机采购；园林设施维修更换等。 |  |  |  |  | 完成绿化管护203.92万㎡，行道树2.1万余株；卫生清扫保洁13.12万㎡（含竹湖园湖面清洁15858㎡)。项目实施进度计划：该项目自2024年1月至12月，分别完成：攀枝花公园、竹湖园及绿化队补植植行道树（乔木）175株，各类花灌木85863株、地被植物（包含草坪和播撒草籽）约9462㎡，移植行道树（绿地乔木）树18株、造型及花灌木69株、地被808㎡、清除死树（含树桩或存在安全隐患的）462株，累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等）1233株、绿地乔木2273株，造型单株植物135628株、绿篱及各类花灌木555678㎡、地被草坪206160万㎡，防火线铲除6500㎡、边坡清理266467㎡。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我中心2024年日常生产管护完成绿化管护203.92万㎡，行道树2.1万余株；卫生清扫保洁13.12万㎡（含竹湖园湖面清洁15858㎡)。项目实施进度计划：该项目自2024年1月至12月，分别完成：攀枝花公园、竹湖园及绿化队补植植行道树（乔木）175株，各类花灌木85863株、地被植物（包含草坪和播撒草籽）约9462㎡，移植行道树（绿地乔木）树18株、造型及花灌木69株、地被808㎡、清除死树（含树桩或存在安全隐患的）462株，累计修剪行道树（包含下垂枝、枯枝、截冠等）1233株、绿地乔木2273株，造型单株植物135628株、绿篱及各类花灌木555678㎡、地被草坪206160万㎡，防火线铲除6500㎡、边坡清理266467㎡。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 563.793 | 560.8414 |  |  | 99.48% | 10 | 10 | 该项目为年中追加项目，目的是为了更好地完成管理维护城市园林绿化工作，提高城市园林绿化效果。
| 其中：财政资金 | 0 | 563.793 | 560.8414 |  |  | 99.48% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ≥ | 2064114 | 平方米 | 2039200 | 20 | 18
|  | 质量指标 | 生产管护合格率 | ≥ | 98 | % | 96 | 20 | 18
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 项 | 2024年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展 | 项 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 项 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 项 | 市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 攀枝花市园林绿化服务中心日常生产管护项目在执行过程中，基本达到了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过合理的资金执行、灵活的项目调整和有效的项目管理，提升了城市园林绿化的景观效果和生态功能，为市民创造了优美、舒适的休闲环境。在今后的工作中，将进一步总结经验教训，加强项目管理，提高养护质量，持续提升城市园林绿化水平，为城市的可持续发展做出更大贡献。自评得分95分。
存在问题 | 1. 部分养护人员专业技能有待进一步提高，特别是在新型养护技术和病虫害防治方面，需要加强培训和学习；2.项目执行过程中，受天气、市政工程建设等不可控因素影响较大，导致养护工作计划调整频繁，增加了项目管理难度。3.部分绿化区域因周边环境复杂（如靠近商业区、居民区等），存在人为破坏绿化植物和设施的现象，影响了养护效果和设施完好率。
改进措施 | 1. 加强养护人员培训力度，定期邀请专家进行技术讲座和现场指导，组织养护人员参加专业技能培训和学习交流活动；2. 建立健全项目应急管理体系，针对天气变化、市政工程建设等不可控因素，制定详细的应急预案，提前做好应对措施，减少对养护工作的影响。3. 加强对绿化区域的巡查和监管力度，设置明显的警示标识，提高市民的环保意识和爱护绿化设施的自觉性。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000000424516-索道运营维护
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花公园索道为载客架空索道，单线循环，线路水平距离400余米，总高差93米，单程运行时间7分钟左右，运输能力约为每小时450人。我单位负责索道日常运行维护工作。考虑公共安全，每年重大节假日都会对索道进行定期维护和安全检查、探伤等，确保游客生命财产安全。索道运营维护经费使用的整体目标是确保索道运营各项工作顺利开展。 |  |  |  |  | 2024年完成索道维修5次，包括索道探伤检测、安全检验、维护保养等；索道保险购买；票证印制；采购索道备用零部件、电气元件等材料。考虑公共安全，每年重大节假日都会对索道进行定期维护和安全检查、探伤等，确保游客生命财产安全。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 攀枝花公园索道为载客架空索道，单线循环，线路水平距离400余米，总高差93米，单程运行时间7分钟左右，运输能力约为每小时450人，年游客乘坐量10万余人次。我中心负责索道全年日常运行维护工作。2024年完成索道维修5次，包括索道探伤检测、安全检验、维护保养等；索道保险购买；票证印制；采购索道备用零部件、电气元件等材料。考虑公共安全，每年重大节假日都会对索道进行定期维护和安全检查、探伤等，确保游客生命财产安全。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 27.4573 | 27.4559 |  |  | 99.99% | 10 | 10 | 该项目为年初预算安排项目，年中根据实际情况进行了项目调整。
| 其中：财政资金 | 30 | 27.4573 | 27.4559 |  |  | 99.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 索道运营维护 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 维修质量合格率 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 年 | 2024年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 项 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 8 | 7
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 规范攀枝花公园索道管理，促进公园游园交通设施，为游客提供交通便利。 | 项 | 规范攀枝花公园索道管理，促进公园游园交通设施，为游客提供交通便利。 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 对城市绿化景观的促进作用。 | 项 | 对城市绿化景观的促进作用。 | 7 | 6
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 8 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 定性 | 满意 | 项 | 满意 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 索道运营维护 | 定性 | 1、索道探伤检测、安全检验、维护保养等年检费用70000元； 2、索道保险费50000元； 3、票证印制费80000元； 4、索道备用零部件、电气元件等材料采购费，预计费用100000元；①备用零部件60000元；②N68抗磨液压油2000升×20元/升=40000元。 | 项 | 1、索道探伤检测、安全检验、维护保养等年检费用70000元； 2、索道保险费50000元； 3、票证印制费80000元； 4、索道备用零部件、电气元件等材料采购费，预计费用100000元；①备用零部件60000元；②N68抗磨液压油2000升×20元/升=40000元。 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 索道运营维护项目预算绩效自评总体良好，基本达到了预期的绩效目标。项目在决策程序、目标设置、项目入库等方面较为规范，资金执行与预算安排基本一致，项目调整合理合规，执行结果较好地实现了预期目标，绩效结果应用情况良好，为城市旅游事业的发展提供了有力支持。自评得分为95分。
存在问题 | 1. 项目执行过程中，部分工作流程不够优化，导致工作效率有待提高。2. 绩效结果应用的深度和广度仍需进一步拓展。在与外部相关部门的协同应用方面还存在不足，未能充分发挥绩效结果的综合价值。
改进措施 | 在今后的项目绩效目标设定过程中，应充分考虑各种内外部因素的影响，结合实际工作经验和数据，科学合理地制定绩效目标。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000005408862-“三位一体”防灭火专项建设
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据市政府对《攀枝花市财政局关于攀枝花公园“三位一体”防灭火体系建设经费的请示》（攀财政【2021】134号）的批示。目前我单位攀枝花公园是市民闲暇游玩、健身首选地点，游园人流量大，造成公园后期维护和管理压力大。随着我国互联网技术的迅速发展，智能化的控制和管理已经开始得到广大应用。为推进攀枝花公园监管信息系统应用及网络平台应用规范化、常态化，提升公园信息建设管理水平，我单位拟在2021年建设公园智慧化管理系统，建成后使公园管理上更加先进，更加完善。 |  |  |  |  | 完成攀枝花公园全域覆盖的森林防火智能可视化监测系统建设；在园内重点区域和出入口建设智慧化监控系统；建设园内智慧化广播系统，实现集中管理、分区广播、应急广播、广播对讲等功能；延长建设消防水管和消防栓，以便在发生火灾时能利用消防用水进行灭火；微型消防站建设，在园内增加建设微型消防站；将前庭广场、办公室下行、金福停车场、菩提苑停车场道闸系统和监控系统并入全园智慧化监控系统；纪念碑消防通道建设，便于纪念碑消防应急使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 攀枝花公园“三位一体”防灭火专项建设项目实施地点位于攀枝花公园内，具体包含建设公园全域覆盖的森林防火智能可视化监测系统，实现对景区森林火灾的全域实时监控和防灭火指挥调度等智慧化功能；在园内重点区域和出入口建设智慧化监控系统，实现远程查看公园客流情况，全视角监控公园主要出入口客流情况和重点区域游客活动情况及相关设施运行情况，从而提高应对各类突发事故的及时性；建设园内智慧化广播系统，实现集中管理、分区广播、应急广播、广播对讲等功能；延长建设消防水管和消防栓，确保报社后山区域、景石山区域、中央铭城(东大门)入口步道区域、竹湖园后山步道区域，以便在发生火灾时能利用消防用水进行灭火；微型消防站建设，在园内增加建设微型消防站，确保发生火灾时能有消防器具进行灭火；将前庭广场、办公室下行、金福停车场、菩提苑停车场道闸系统和监控系统并入全园智慧化监控系统；纪念碑消防通道建设，便于纪念碑消防应急使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加项目，目的是为了建设攀枝花公园全域覆盖的森林防火智能可视化监测系统。
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程内容及规模 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 推动地方经济发展，建立健全公园资源保护与产业发展的良性互动机制 | 项 | 推动地方经济发展，建立健全公园资源保护与产业发展的良性互动机制 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 智慧化信息资源得到有效整合 | 项 | 智慧化信息资源得到有效整合 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 智慧化信息资源得到有效整合 | 项 | 智慧化信息资源得到有效整合 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 10 | 9
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 经过对攀枝花公园“三位一体”防灭火专项建设项目部门预算项目绩效的全面分析和自评，总体结论是项目实施情况良好，基本达到了预期目标，取得了较好的社会效益和生态效益。项目决策科学合理，目标明确，程序规范；项目执行过程严格，资金使用合规，任务推进有序；目标实现情况较好，虽然存在个别偏离，但总体影响较小；绩效结果应用情况良好，内部管理不断完善，信息公开及时透明，整改反馈积极有效。项目自评得分为95分。
存在问题 | 监控设备布局有待优化：部分监控设备在安装位置上存在视觉盲区，影响了监控系统的全面性和有效性，需要进一步优化调整设备布局，确保监控覆盖范围符合项目要求。
改进措施 | 对部分存在视觉盲区监控设备，进行合理调节，满足监控覆盖范围。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000007023472-攀枝花市2022年花街打造二期
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为全面贯彻落实市委“一三三三”总体发展战略，聚焦加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市奋斗目标，加快形成特色鲜明、生态自然、绿色低碳的“阳光花城” 建设态势，彰显我市地方绿化特色。 在已完成花街一期建设内容基础上，以“片状实施、突出重心、形象打造、精准到点”的原则，持续推进花街打造二期项目。 |  |  |  |  | 为全面贯彻落实市委“一三三三”总体发展战略，聚焦加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市奋斗目标，加快形成特色鲜明、生态自然、绿色低碳的“阳光花城” 建设态势，彰显我市地方绿化特色。 在已完成花街一期建设内容基础上，以“片状实施、突出重心、形象打造、精准到点”的原则，持续推进花街打造二期项目。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要建设内容包括：一是增加炳草岗大街沿线树状月季花量，新增三角梅7株、树状月季16株。二是升级人大转盘绿地景观，打造成以时令花卉为主的花海320平方米，栽植球形三角梅9株、天竺葵5400株。三是打造川剧团西侧绿地的“口袋花园”，占地面积898平方米，栽植树状月季69株；攀枝花公园东大门花境打造220平方米，栽植树状月季70株、三角梅造型11株。四是打造攀枝花公园东大门绿地花镜及以三角梅为主的边坡花海景观3000平方米，栽植三角梅750株。五是在加州国际至国家调查队段绿化带内增加樱花色及同安红三角梅229株以丰富植物层次，同时对行道树进行修枝整形276株。六是将攀枝花公园东大门停车场挡墙、中央铭城挡墙、万达东侧挡墙、三线大道北段与机场路交叉口绿地及金泰悦城东侧拆违建绿等挡墙打造成以炮仗花株、三角梅为主的立体景观绿化，共计栽植炮仗花172株、三角梅179株。七是完成市城管执法局办公楼立体绿化示范打造，安装花箱76个，栽植四季红三角梅224株、飘香藤280株。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 56 | 56 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加项目，目的是为了加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市。
| 其中：财政资金 | 0 | 56 | 56 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 该项目自攀枝花宾馆起，经三线大道北段至机场路交叉口（玉佛寺）止（含炳草岗大街）共计9.2公里，涉及点位共计14个。建设内容：1、种植土回填：1199 m3 ；2、移植清除地被植物8038m2；3、栽植花卉、地被植物8038m2；4、安装给水管网4600m。 | ≥ | 9.2 | 公里 | 9.2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程建设验收质量 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间2022年12月31日 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 能促进旅游经济的发展 | 项 | 能促进旅游经济的发展 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。促进了社会和谐 | 项 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。促进了社会和谐 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 项 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 持续影响 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对广大市民的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目基本达到了预期的绩效目标，但在部分环节仍存在一些不足之处。在项目实施过程中，部门严格按照预算安排推进各项工作，完成了大部分既定的建设任务，花街景观得到了进一步提升，吸引了大量游客前来观赏，对当地文化旅游产业的发展起到了积极的推动作用。同时，项目在资金使用、项目管理等方面也取得了一定成效，资金使用合规性较高，项目管理制度基本完善，为项目的顺利实施提供了保障。项目自评得分为95分。
存在问题 | 1. 指标不够科学合理：部分绩效指标的设定过于笼统，缺乏可量化性和可操作性。2. 部分工作进度滞后： 在项目实施过程中，部分工作环节未能按照预定计划完成，导致整体项目进度滞后。
改进措施 | 科学合理设置绩效指标：针对绩效指标不够科学合理的问题，建议在今后项目绩效目标设定过程中，进一步细化和量化绩效指标。使社会效益评估更具可操作性。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000008708618-花街三期打造项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为响应市委、市政府提出的“三个圈层”的战略目标，积极推进“四花”建设，加快我市形成特色鲜明、生态自然的“阳光花城”的建设步伐，彰显我市城市地方绿化特色，以“国家文明城市”创建和“花街”示范打造为契机，中心在花街一、二期基础上持续推进花街打造三期项目。 |  |  |  |  | 为响应市委、市政府提出的“三个圈层”的战略目标，积极推进“四花”建设，加快我市形成特色鲜明、生态自然的“阳光花城”的建设步伐，彰显我市城市地方绿化特色，以“国家文明城市”创建和“花街”示范打造为契机，中心在花街一、二期基础上持续推进花街打造三期项目。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是完成立体绿化、边坡绿化。主要包括银江水电站靠山侧边坡、攀枝花日报社旁围栏、路桥小区出口花池及恒大城对面边坡绿化等4个点位。其中恒大城对面边坡绿化项目作为我市重点示范项目，总投资16.64万元，于2023年8月18日开工，2023年9月21日完工，2023年9月28日通过验收并进入养护期，养护期6个月。该项目累计栽植炮仗花120株、五爪金龙540株、多色三角梅300株，清理挡墙格构内杂草5000平方米，更换种植土1000平方米，安装水管1105米。二是完成城市主干道重要节点景观提升。主要包括三线大道北段龙珠路口处和三线大道北段与机场路口交汇处、龙密路转盘绿地等3个点位，该项目总投资18.5万元，于2023年10月19日开工， 2023年11月10日完工，共摆放铝合金花箱112个、栽植三角梅1244株，摆放柱形三角梅9株、造型三角梅3株。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了进一步彰显我市城市绿化特色。
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 花街三期打造 | ≥ | 45000 | 平方米 | 45000 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程建设质量验收 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 项 | 2024年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境。促进了地方经济发展。 | 项 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境。促进了地方经济发展。 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。促进了社会和谐。 | 项 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。促进了社会和谐。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 项 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续。 | 项 | 一直持续。 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 经过对花街三期打造项目部门预算绩效的全面自评，总体结论是项目基本达到了预期的绩效目标。在项目实施过程中，部门严格按照预算安排推进各项工作，完成了大部分既定的建设任务，对当地文化旅游产业的发展起到了积极的推动作用。同时，项目在资金使用、项目管理等方面也取得了一定成效，资金使用合规性较高，项目管理制度基本完善，为项目的顺利实施提供了保障。项目自评得分为95分。
存在问题 | 项目设定的绩效目标部分指标较为笼统，缺乏可量化性和可操作性。
改进措施 | 建立绩效目标动态调整机制，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，及时对绩效目标进行合理调整，确保绩效目标始终具有科学性和指导性，为预算绩效管理提供准确的衡量标准。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000008712141-生产管护费
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保我中心正常绿化管护和生产运营各项工作顺利开展。绿化景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美，绿化带内、道路干净整洁。满足国家园林城市指标要求。生产管护是长期性工作。持续、长效的专业性绿化管护，使得绿化景观效果得到持续；确保园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等；城市绿地、树木和园林设施、环境卫生得到综合整治，起到美化环境、吸尘、降噪作用。为创建环境优美、整洁有序的人居环境起到一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 |  |  |  |  | 确保了我中心正常绿化管护和生产运营各项工作顺利开展。绿化景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美，绿化带内、道路干净整洁。满足国家园林城市指标要求。生产管护是长期性工作。持续、长效的专业性绿化管护，使得绿化景观效果得到持续；确保了园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等；城市绿地、树木和园林设施、环境卫生得到综合整治，起到美化环境、吸尘、降噪作用。为创建环境优美、整洁有序的人居环境起到一定生态效果，改善了全市生态环境。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年精细化管理面积768103.98平方米，一般绿化面积1053191.41平方米养护，卫生清扫保洁面积（含湖泊）153180平方米，物资循环站大棚区养护管理面积51800平方米，花木生产77510株，购买繁殖苗木用泥塑盆、营养袋、美植袋等；全年苗木补植补栽（包含行道树补植）；动物饲养117只；日常安全防护（包含保险、防火、防汛、防盗、动物安全等相关）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 300 | 350 | 349.9809 |  |  | 99.99% | 10 | 10 | 该项目为年初预算安排项目，年中根据实际情况进行了项目调整，目的是为了更好地完成绿化管护工作任务。
| 其中：财政资金 | 300 | 350 | 349.9809 |  |  | 99.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护管护面积 | ＝ | 1952089.33 | 平米 | 1952089.33 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 生产管护质量合格率 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 项 | 2024年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 元/平方米 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 元/平方米 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 元/平方米 | 市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 10 | 9
|  | 可持续发展指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续 | 元/平方米 | 一直持续 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对市民的满意度 | 定性 | 满意 | 元/平方米 | 满意 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 攀枝花市园林绿化服务中心生产管护项目在执行过程中，基本达到了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过合理的资金执行、灵活的项目调整和有效的项目管理，提升了城市园林绿化的景观效果和生态功能，为市民创造了优美、舒适的休闲环境。在今后的工作中，将进一步总结经验教训，加强项目管理，提高养护质量，持续提升城市园林绿化水平，为城市的可持续发展做出更大贡献。自评得分95分。
存在问题 | 1. 部分养护人员专业技能有待进一步提高，特别是在新型养护技术和病虫害防治方面，需要加强培训和学习。2. 项目执行过程中，受天气、市政工程建设等不可控因素影响较大，导致养护工作计划调整频繁，增加了项目管理难度。3. 部分绿化区域因周边环境复杂（如靠近商业区、居民区等），存在人为破坏绿化植物和设施的现象，影响了养护效果和设施完好率。
改进措施 | 1. 加强养护人员培训力度，定期邀请专家进行技术讲座和现场指导，组织养护人员参加专业技能培训和学习交流活动。2. 建立健全项目应急管理体系，针对天气变化、市政工程建设等不可控因素，制定详细的应急预案，提前做好应对措施，减少对养护工作的影响。3. 加强对绿化区域的巡查和监管力度，设置明显的警示标识。对于人为破坏绿化植物和设施的行为，及时进行制止和处理，必要时联合相关部门进行执法，确保绿化植物和设施的完好。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040023T000009397411-攀枝花公园边坡垮塌地质灾害治理项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对攀枝花公园内前庭广场上行100米处公园路外侧边坡发生沉降垮塌治理；稳定该区域高边坡、消除安全隐患；改善周边居民生产生活环境，提高居民生活质量和生活水平，确保园内游客及周边居民生命财产安全。 |  |  |  |  | 完成对攀枝花公园内前庭广场上行100米处公园路外侧边坡发生沉降垮塌治理；稳定了该区域高边坡、消除了安全隐患；改善了周边居民生产生活环境，提高了居民生活质量和生活水平，确保了园内游客及周边居民生命财产安全。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设工程内容及规模有植物清除、坡面挖土方、浇筑钢筋混凝土护脚墙、混凝土模板、防洪沙袋装砂堆码、铺设钢网、坡面喷护、砌筑排水沟、水泥砂浆抹灰、人工挖管沟、原有水泥管道拆除、检查井砌筑、双壁波纹管敷设、管沟回填、种植土回填、植物恢复（栽植黄叶连翘）、围挡搭设拆除、路面裂缝处理、土方外运弃置。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了完成攀公园边坡地质灾害治理。
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害治理 | ≥ | 803.38 | 立方米 | 803.38 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 土建工程建设验收质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 年 | 2024年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 保护周边居民生命安全 | 项 | 保护周边居民生命安全 | 5 | 4
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 提高居民生活质量和生活水平 | 项 | 提高居民生活质量和生活水平 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 改善周边居民生产生活环境 | 项 | 改善周边居民生产生活环境 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 定性 | 长期 | 项 | 长期 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害治理项目 | ＝ | 200000 | 元 | 200000 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 经过对攀枝花公园边坡垮塌地质灾害治理项目部门预算绩效的全面自评，总体结论是项目实施情况良好，基本达到了预期的绩效目标。项目在边坡加固、植被恢复、安全隐患消除等方面取得了显著成效，有效保障了城市公园的地质安全和生态环境。项目自评得分为95分。
存在问题 | 1. 绩效指标设定不够科学：部分绩效指标设定较为笼统，缺乏可量化、可操作性，导致在绩效评估过程中难以准确衡量项目实施效果。2. 项目协调沟通机制不完善：项目涉及多个部门和单位，但在项目实施过程中，各部门之间的协调沟通机制不够完善，信息传递不及时、不准确，导致部分工作衔接不畅。
改进措施 | 1. 完善绩效指标体系：结合项目实际情况，进一步细化和量化绩效指标，确保绩效指标可衡量、可操作、可考核。2. 强化项目协调沟通机制：建立健全项目协调沟通机制，明确各部门和单位的职责分工，定期召开项目协调会议，及时解决项目实施过程中出现的问题。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040024T000011263308-园林设施维护维修
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为了更好地维护和管理好中心的园林绿化建设，营造美好的景观效果，提高园林管理效率和绿化、美化水平，为创文考核达标打下良好基础等。 |  |  |  |  | 更好地维和管理好中心的园林绿化建设，营造美好的景观效果，提高园林管理效率和绿化、美化水平，为创文考核达标打下良好基础等。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.2024年全年累计完成水电维修280次，更换各种水电配件599个（套），更换园路路灯112盏，更换日光灯11个，维修消防栓1次，管道更换铺设471米，电缆维修敷设620米，新砌检查井4个。2.动物馆舍改造工程：动物馆舍笼网1次，安装钢结构梯步3块，更换破损砂石板5块，拆除并现浇混凝土地坪17.4平米，现浇砼井盖1块，修复破损打围围布2处、动物园隔离门制安4樘，豹馆笼舍加固1处，熊馆地漏加固1处，墙面修补1处。3.其它维修项目：道闸维修43次；苏铁园接待室公厕吊顶维修2处；攀枝花公园园区安装汽车减速带6米；更换健康宣传栏亚克力2块；游客中心维修不锈钢栏杆1处；游客中心咨询台维修“公”字1个；攀枝花公园园区新增监控5套（动物区票房3台、一道闸1台，二道闸1台）；景石山移摄像头1台；游乐区电子显示屏维修1次。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 49.9962 |  |  | 99.99% | 10 | 10 | 该项目为年初预算安排项目，目的是为了更好地营造园林景观效果。
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 49.9962 |  |  | 99.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 园林设施维护维修 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 15 | 14
|  | 质量指标 | 维修质量合格率 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月31日 | 项 | 2024年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 项 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 及时对园林设施设备维修，消除安全隐患治理，能够确保危险区范围内居民、游人生命财产安全，促进当地社会和谐有重要意义。 | 项 | 及时对园林设施设备维修，消除安全隐患治理，能够确保危险区范围内居民、游人生命财产安全，促进当地社会和谐有重要意义。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 对城市绿化景观的促进作用。 | 项 | 对城市绿化景观的促进作用。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 满意 | 项 | 满意 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园林设施维修维护 | 定性 | 50万元 | 项 | 50万元 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 本部门预算项目绩效自评总体结论为良好，自评得分为95分。在预算执行过程中，项目资金基本按计划使用，园林设施维护维修工作按既定目标有序推进，城市园林绿化景观得到较好保持与提升，市民满意度较高。项目在资金管理、组织实施、目标达成等方面均有一定成效，但也存在一些需要改进的地方，总体而言，项目绩效基本达到预期目标。
存在问题 | 1. 资金使用效率有待提高：部分资金在使用过程中存在一定的滞后性，导致资金未能及时发挥效益。2.人员专业技能不足：园林设施维护维修涉及多种专业技术，部分工作人员专业技能有待提升，影响了维修质量和效率。
改进措施 | 1. 优化资金管理，提高使用效率。2. 加强项目实施管理，确保进度均衡。3. 加强人员培训，提升专业技能。
项目负责人：徐彬彬 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户