## 生产管护费自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000008712141-生产管护费
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | １、绿化养护管理：确保绿化区域的面积得到妥善养护，养护绿化面积不低于767295.98平方米，行道树不低于21225株，卫生清扫面积不低于53000平方米；提升绿化养护质量，确保达到相关设计标准，植物存活率不低于95%；推进园林绿化管护的精细化，如进行精细修剪、及时抹芽疏枝、除草、施肥打药防虫灭虫等工作。２、绿化提升与改造：对重要道路节点进行美化提升，丰富城市景观效果；对老化枯死的绿化带苗木进行更换补植，对城市裸露地块进行绿化复绿建设；对城区重要交通节点、道路、广场绿化景观等进行绿化提质。３、社会效益与环境改善：改善城市生态环境，打造出适合人居绿色名片；提升美丽城镇建设成效，达到良好的社会效益，给市民带来良好的节日气氛；确保绿地内整洁美观，无裸露黄土，整体观赏效果好。４、加强专项资金管理，提高资金使用效益，完善跟踪监控机制；对设施设备进行及时采购和更新。 |  |  |  |  | 2025年绿化管护总面积2035011.65㎡，行道树管理21225株，卫生清扫面积53000㎡。其中，市城管执法局通过政府购买服务实施的绿化总面积504917.56㎡，市文旅集团特许经营权出让绿化管护面积283148㎡、行道树2876株；市园林绿化服务中心职工自管绿化面积1246946.1㎡（含市攀枝花公园管护中心管护面积890671㎡），行道树18349株，卫生清扫面积53000㎡。 2025年，由市城管执法局实施的政府购买服务部分绿化管护所涉及的水电、农药化肥、大型设备等费用由市园林中心承担，市攀枝花公园管护中心管护绿化支出也是由市园林绿化服务中心全额保障。 2025年重点在城区重要交通节点、道路、广场等区域绿化景观提质改造，美化关键道路节点、丰富城市景观层次；及时更换补植老化、枯死苗木；对城市裸露地块实施绿化复绿建设，全面改善人居生态环境，项目达成率100%
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年绿化管护总面积2035011.65㎡，行道树管理21225株，卫生清扫面积53000㎡。其中，市城管执法局通过政府购买服务实施的绿化总面积504917.56㎡，市文旅集团特许经营权出让绿化管护面积283148㎡、行道树2876株；市园林绿化服务中心职工自管绿化面积1246946.1㎡（含市攀枝花公园管护中心管护面积890671㎡），行道树18349株，卫生清扫面积53000㎡。 2025年，由市城管执法局实施的政府购买服务部分绿化管护所涉及的水电、农药化肥、大型设备等费用由市园林中心承担，市攀枝花公园管护中心管护绿化支出也是由市园林绿化服务中心全额保障。2025年全年完成园林绿化管护的精细化；完成重要道路节点美化提升，丰富城市景观效果；改善城市生态环境，打造出适合人居绿色名片；对设施设备进行及时采购和更新。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 230 | 642.3522 | 642.3522 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年初预算安排项目，年中根据项目实际情况进行了项目调整，目的是为了更好地完成绿化管护工作任务。
| 其中：财政资金 | 230 | 642.3522 | 642.3522 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生清扫面积 | ≥ | 53000 | 平方米 | 53000 | 5 | 5
|  |  | 绿地管护面积 | ≥ | 767295.98 | 平方米 | 767295.98 | 10 | 10
|  |  | 行道树 | ≥ | 21225 | 株 | 21225 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 绿化养护质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | 定性 | 2025-12-31 | 项 | 2025-12-31 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 附加价值提升 | 定性 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 项 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 对城市绿化景观的促进作用 | 定性 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 项 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 城市生态环境质量 | 定性 | 城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 项 | 城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 对环境的长期效益 | 定性 | 不仅美化了城市环境，还在城市可持续发展中发挥着重要作用。 | 项 | 不仅美化了城市环境，还在城市可持续发展中发挥着重要作用。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化管护成本支出 | ＝ | 642.35 | 万元 | 642.35 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 攀枝花市园林绿化服务中心生产管护项目在执行过程中，基本达到了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过合理的资金执行、灵活的项目调整和有效的项目管理，提升了城市园林绿化的景观效果和生态功能，为市民创造了优美、舒适的休闲环境。在今后的工作中，将进一步总结经验教训，加强项目管理，提高养护质量，持续提升城市园林绿化水平，为城市的可持续发展做出更大贡献。自评得分95分。
存在问题 | 1.部分养护人员专业技能不足，尤其在新型养护技术与病虫害精准防治领域，难以满足精细化生产管护需求，需进一步加强专项培训学习。 2.项目受极端天气、市政工程等不可控因素影响较大，导致生产管护计划频繁调整，增加了管护资源调配难度与成本，影响管护连续性。 3.商业区、居民区等周边环境复杂区域，人为破坏绿化植物与设施的现象时有发生，增加了生产管护工作量，影响管护效果与设施完好率。
改进措施 | 1.强化养护人员专业培训：聚焦生产管护核心需求，采用“模块化课程+现场实操+专家指导+技能竞赛”模式，重点开展新型养护技术、病虫害IPM防控、设备操作等专项培训，全面提升管护人员专业素质与业务能力。 2.健全生产管护应急体系：针对极端天气、市政工程等突发情况，制定专项应急预案，明确管护调整流程、资源调配方案与责任分工；加强与气象、市政等部门联动沟通，提前获取预警信息，优化养护计划动态调整机制，储备应急管护物资与人员，提升应对突发情况的快速响应能力，减少对生产管护的影响 3.深化绿化区域管护力度：将复杂区域纳入重点管护范围，加密巡查频次（每日不少于2次），设置醒目警示标识与爱护绿化宣传牌，开展“绿化管护进社区、进商圈”宣传活动；建立人为破坏行为举报与处置机制，对破坏行为及时制止、依法处置，必要时联合相关部门开展联合执法，降低破坏发生率，保障绿化植物与设施完好，减轻后续管护压力。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## “三位一体”防灭火专项建设自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000005408862-“三位一体”防灭火专项建设
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据市政府对《攀枝花市财政局关于攀枝花公园“三位一体”防灭火体系建设经费的请示》（攀财政【2021】134号）的批示。目前我单位攀枝花公园是市民闲暇游玩、健身首选地点，游园人流量大，造成公园后期维护和管理压力大。随着我国互联网技术的迅速发展，智能化的控制和管理已经开始得到广大应用。为推进攀枝花公园监管信息系统应用及网络平台应用规范化、常态化，提升公园信息建设管理水平，我单位拟在2021年建设公园智慧化管理系统，建成后使公园管理上更加先进，更加完善。 |  |  |  |  | 完成攀枝花公园全域覆盖的森林防火智能可视化监测系统建设；在园内重点区域和出入口建设智慧化监控系统；建设园内智慧化广播系统，实现集中管理、分区广播、应急广播、广播对讲等功能；延长建设消防水管和消防栓，以便在发生火灾时能利用消防用水进行灭火；微型消防站建设，在园内增加建设微型消防站；将前庭广场、办公室下行、金福停车场、菩提苑停车场道闸系统和监控系统并入全园智慧化监控系统；纪念碑消防通道建设，便于纪念碑消防应急使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 攀枝花公园“三位一体”防灭火专项建设项目实施地点位于攀枝花公园内，具体包含建设公园全域覆盖的森林防火智能可视化监测系统，实现对景区森林火灾的全域实时监控和防灭火指挥调度等智慧化功能；在园内重点区域和出入口建设智慧化监控系统，实现远程查看公园客流情况，全视角监控公园主要出入口客流情况和重点区域游客活动情况及相关设施运行情况，从而提高应对各类突发事故的及时性；建设园内智慧化广播系统，实现集中管理、分区广播、应急广播、广播对讲等功能；延长建设消防水管和消防栓，确保报社后山区域、景石山区域、中央铭城(东大门)入口步道区域、竹湖园后山步道区域，以便在发生火灾时能利用消防用水进行灭火；微型消防站建设，在园内增加建设微型消防站，确保发生火灾时能有消防器具进行灭火；将前庭广场、办公室下行、金福停车场、菩提苑停车场道闸系统和监控系统并入全园智慧化监控系统；纪念碑消防通道建设，便于纪念碑消防应急使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 61.87 | 61.87 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加项目，目的是为了建设攀枝花公园全域覆盖的森林防火智能可视化监测系统。
| 其中：财政资金 | 0 | 61.87 | 61.87 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程内容及规模 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 19
|  | 质量指标 | 系统合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 附加价值 | 定性 | 推动地方经济发展，建立健全公园资源保护与产业发展的良性互动机制。 | 项 | 推动地方经济发展，建立健全公园资源保护与产业发展的良性互动机制。 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 有效整合信息资源 | 定性 | 实现公园资源最大化共享。 | 项 | 实现公园资源最大化共享。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 利于改善管理，改善环境 | 定性 | 提供休息游玩、健身 | 项 | 提供休息游玩、健身 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 信息化管理 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 通过对攀枝花公园“三位一体”防灭火专项建设项目支出绩效的综合评价，该项目在项目立项、资金使用、组织实施、项目管理以及绩效目标实现等方面均表现良好。项目按照预定计划完成了各项建设任务，建设内容符合实际需求，资金投入合理、使用规范，项目管理严谨、监管到位，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，服务对象满意度较高。项目自评得分为96分。
存在问题 | 虽然项目实施取得了一定的效益，但在后续的运行维护和管理中，还存在一些薄弱环节。如部分防灭火设备的操作和维护需要进一步加强培训，以确保设备长期稳定运行；宣传教育活动的深度和广度有待拓展，以持续提升公众的防火意识。
改进措施 | 强化项目运行维护与效益提升：制定详细的项目运行维护计划和操作规程，加强对防灭火设备设施的日常检查、维护和保养，定期对设备操作人员进行复训和考核，确保设备始终处于良好运行状态。进一步丰富防灭火宣传教育活动的形式和内容，利用现代信息技术和新媒体平台，扩大宣传范围，提高宣传效果，使公众的防火意识深入人心，形成全社会共同参与森林防火的良好局面。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 钢城大道西段、木棉路、炳清线城市主干道绿化整治项目自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013918631-钢城大道西段、木棉路、炳清线城市主干道绿化整治项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对钢城大道西段、木棉路、炳清线三条城市主干道进行绿化整治，主要涉及行道树修剪整形、沿线绿化补植、花池维修、重要节点完善等四个方面，其中行道树修剪整形1184株，补植地被植物40715株，栽植三角梅造型（含球形）109株，粉花夹竹桃70株，花箱采购43个 ，花池维修18个。 |  |  |  |  | 炳清线绿化整治：栽植黄连翘300株、木春菊7200株、翠芦莉4860株、矮化马樱丹4410株、粉花夹竹桃50株、三角梅球形43株；移栽原有射干54.4m²，起挖原有木春菊152.46m²；加固立体绿化挡墙网子594.32m²，整理绿化用地261.13m²。 钢城大道西段绿化整治：补植麦冬69.93m²；栽植三角梅球形30株、粉花夹竹桃20株、黄连翘400株、翠芦莉2000株。 木棉路绿化整治：栽植翠芦莉2520株、扶桑4825株、三角梅造型16株、矮化马樱丹5400株、三角梅球形20株；整理绿化用地336.37m²。 累计修剪树木1152株；在炳草岗桥北安装铝合金新花箱43个；维修钢花路零星花池41.36m²；新建炳草岗大桥北花池10个。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 炳清线绿化整治：栽植黄连翘300株、木春菊7200株、翠芦莉4860株、矮化马樱丹4410株、粉花夹竹桃50株、三角梅球形43株；移栽原有射干54.4m²，起挖原有木春菊152.46m²；加固立体绿化挡墙网子594.32m²，整理绿化用地261.13m²。 钢城大道西段绿化整治：补植麦冬69.93m²；栽植三角梅球形30株、粉花夹竹桃20株、黄连翘400株、翠芦莉2000株。 木棉路绿化整治：栽植翠芦莉2520株、扶桑4825株、三角梅造型16株、矮化马樱丹5400株、三角梅球形20株；整理绿化用地336.37m²。 累计修剪树木1152株；在炳草岗桥北安装铝合金新花箱43个；维修钢花路零星花池41.36m²；新建炳草岗大桥北花池10个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加项目，目的是为了提升钢城大道西段、木棉路、炳清线三条城市主干道的绿化景观效果。
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 花池维修 | ≥ | 18 | 个 | 18 | 5 | 5
|  |  | 花箱采购 | ≥ | 43 | 个 | 43 | 5 | 5
|  |  | 补植地被植物 | ≥ | 40715 | 株 | 40715 | 5 | 5
|  |  | 粉花夹竹桃 | ≥ | 70 | 株 | 70 | 5 | 5
|  |  | 行道树修剪整形 | ≥ | 1184 | 株 | 1184 | 5 | 5
|  |  | 栽植三角梅造型（含球型） | ≥ | 109 | 株 | 109 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市经济发展 | 定性 | 有助于提高城市的吸引力，吸引更多的人口和企业落户，促进相关产业的发展。 | 项 | 有助于提高城市的吸引力，吸引更多的人口和企业落户，促进相关产业的发展。 | 5 | 4
|  | 社会效益指标 | 美化城市环境 | 定性 | 通过将沿线老化、破旧花箱拆除后新购花箱重新摆放栽植绿化植物、行道树修剪整形、补植地被植物、栽植开花灌木，进一步提升了城市的美观程度。 | 项 | 通过将沿线老化、破旧花箱拆除后新购花箱重新摆放栽植绿化植物、行道树修剪整形、补植地被植物、栽植开花灌木，进一步提升了城市的美观程度。 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 能降温增湿、改善光照、净化空气、对降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 项 | 能降温增湿、改善光照、净化空气、对降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 资源节约 | 定性 | 项目使用的三角梅、部分木春菊、黄连翘为单位自产，降低了施工成本，达到了资源节约的目的。 | 项 | 项目使用的三角梅、部分木春菊、黄连翘为单位自产，降低了施工成本，达到了资源节约的目的。 | 5 | 5
|  |  | 环境保护 | 定性 | 对环境的长期保护和生态的平衡发展发挥着持续重要作用。 | 项 | 对环境的长期保护和生态的平衡发展发挥着持续重要作用。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 经过对钢城大道西段、木棉路、炳清线城市主干道绿化整治项目进行全面分析和自评，项目严格遵循城市绿化相关规范，精准对接道路绿化整治实际需求，按预定计划全面完成行道树修剪、苗木补植、花池建设、设施安装等全部建设任务，资金投入合理、使用规范合规，项目管理严谨有序、监管措施到位。项目实施后显著提升了城市主干道景观品质、生态功能与通行安全，取得了突出的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，服务对象满意度较高。根据绩效评价指标体系评分，绩效结果应用情况良好。项目自评得分为95分。
存在问题 | 部分新补植苗木、花箱内植物的后期养护精细化程度不足，存在浇水、施肥、病虫害防治不及时的情况，可能影响植物存活率与景观持续性。
改进措施 | 强化长效管护机制：制定精细化后期养护方案，明确养护责任分工、频次及标准，定期开展苗木生长状况巡查，及时落实浇水、施肥、病虫害防治等措施，保障补植苗木存活率；通过社区宣传、新媒体科普等方式，向市民普及道路绿化保护知识，引导公众自觉爱护苗木、保护绿化设施，减少人为损坏；设置意见反馈渠道，收集市民对道路绿化景观提升的建议，形成“共建共治共享”的良好氛围。​​
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 攀枝花市绿化再生资源处理利用站提质增效建设项目自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000408949-攀枝花市绿化再生资源处理利用站提质增效建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 目前项目一期完成了切片粉碎机厂房、部分道路和磅房建设，已投入启动资金约108万元。在此基础上，根据绿化废弃物储量，拟扩大现有设备处理规模，添置破碎机、二次粉碎机、发酵机、无尘竖向输送机、除臭杀菌机等配套的提能增效设备，扩大厂房建设。对变压器扩容改造，完善功能分区以及配套的切割、破碎、粉碎、发酵等循环利用工艺流程，建立绿化废弃物循环利用体系，实现绿化废弃物的无害化、减量化、资源化利用。 |  |  |  |  | 在一期项目完成的基础上，根据绿化废弃物储量，扩大现有设备处理规模，添置破碎机、二次粉碎机、发酵机、无尘竖向输送机、除臭杀菌机等配套的提能增效设备，扩大厂房建设。对变压器扩容改造，完善功能分区以及配套的切割、破碎、粉碎、发酵等循环利用工艺流程，建立绿化废弃物循环利用体系，实现绿化废弃物的无害化、减量化、资源化利用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在一期项目完成的基础上，根据绿化废弃物储量，扩大现有设备处理规模，添置破碎机、二次粉碎机、发酵机、无尘竖向输送机、除臭杀菌机等配套的提能增效设备，扩大厂房建设。对变压器扩容改造，完善功能分区以及配套的切割、破碎、粉碎、发酵等循环利用工艺流程，建立绿化废弃物循环利用体系，实现绿化废弃物的无害化、减量化、资源化利用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.813 | 9.813 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加项目，目的是为了建立绿化废弃物循环利用体系，实现绿化废弃物的无害化、减量化、资源化利用。
| 其中：财政资金 | 0 | 9.813 | 9.813 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程建设项目质量验收 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能提高绿化废弃物利用率 | 定性 | 将日常产生的废弃树枝集中粉碎处理后进行就地堆肥物循环使用，能节约生产成本。 | 项 | 将日常产生的废弃树枝集中粉碎处理后进行就地堆肥物循环使用，能节约生产成本。 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 能有效改善环境 | 定性 | 实现绿化废弃物的无害化处理，改善周边环境。 | 项 | 实现绿化废弃物的无害化处理，改善周边环境。 | 5 | 4
|  | 生态效益指标 | 促进苗木、绿化生长 | 定性 | 能促进苗木、绿化生长的生长繁殖。 | 项 | 能促进苗木、绿化生长的生长繁殖。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 攀枝花市绿化再生资源处置利用站建设项目工程专项经费，申报符合规范，资金使用符合规范。项目自评得分为94分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 花街三期打造项目自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000008708618-花街三期打造项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为响应市委、市政府提出的“三个圈层”的战略目标，积极推进“四花”建设，加快我市形成特色鲜明、生态自然的“阳光花城”的建设步伐，彰显我市城市地方绿化特色，以“国家文明城市”创建和“花街”示范打造为契机，中心在花街一、二期基础上持续推进花街打造三期项目。 |  |  |  |  | 为响应市委、市政府提出的“三个圈层”的战略目标，积极推进“四花”建设，加快我市形成特色鲜明、生态自然的“阳光花城”的建设步伐，彰显我市城市地方绿化特色，以“国家文明城市”创建和“花街”示范打造为契机，中心在花街一、二期基础上持续推进花街打造三期项目，2025年项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是完成立体绿化、边坡绿化。主要包括银江水电站靠山侧边坡、攀枝花日报社旁围栏、路桥小区出口花池及恒大城对面边坡绿化等4个点位，累计栽植炮仗花120株、五爪金龙540株、多色三角梅300株，清理挡墙格构内杂草5000平方米，更换种植土1000平方米，安装水管1105米。二是完成城市主干道重要节点景观提升。主要包括三线大道北段龙珠路口处和三线大道北段与机场路口交汇处、龙密路转盘绿地等3个点位共摆放铝合金花箱112个、栽植三角梅1244株，摆放柱形三角梅9株、造型三角梅3株。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20.3224 | 20.3224 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了进一步彰显我市城市绿化特色。
| 其中：财政资金 | 0 | 20.3224 | 20.3224 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 花街三期打造项目工程 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程建设项目质量验收 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 | 提升攀枝花城市品味，有利于吸引游客 | 项 | 提升攀枝花城市品味，有利于吸引游客 | 20 | 18
|  | 社会效益指标 | 提升市民幸福感 | 定性 | 提升景观品质，促进社会和谐 | 项 | 提升景观品质，促进社会和谐 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 有利于改善城市环境生态质量 | 项 | 有利于改善城市环境生态质量 | 5 | 5
|  | 可持续发展指标 | 可持续影响 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 经过对花街三期打造项目部门预算绩效进行全面自评，总体结论是项目基本达到了预期的绩效目标。在项目实施过程中，部门严格按照预算安排推进各项工作，完成了大部分既定的建设任务，对当地文化旅游产业的发展起到了积极的推动作用。同时，项目在资金使用、项目管理等方面也取得了一定成效，资金使用合规性较高，项目管理制度基本完善，为项目的顺利实施提供了保障。项目自评得分为96分。
存在问题 | 项目绩效自评过程中发现，部分绩效指标的设定还较为笼统，缺乏细化和量化，在后续项目管理中不利于对项目实施效果的精准衡量和评估。
改进措施 | 进一步完善项目绩效指标体系，对各项绩效指标进行细化和量化，使其更具可操作性和可衡量性。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 攀枝花公园边坡垮塌地质灾害治理项目自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009397411-攀枝花公园边坡垮塌地质灾害治理项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对攀枝花公园内前庭广场上行100米处公园路外侧边坡发生沉降垮塌治理；稳定该区域高边坡、消除安全隐患；改善周边居民生产生活环境，提高居民生活质量和生活水平，确保园内游客及周边居民生命财产安全。 |  |  |  |  | 完成对攀枝花公园内前庭广场上行100米处公园路外侧边坡发生沉降垮塌治理；稳定了该区域高边坡、消除了安全隐患；改善了周边居民生产生活环境，提高了居民生活质量和生活水平，确保了园内游客及周边居民生命财产安全，项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设工程内容及规模有植物清除、坡面挖土方、浇筑钢筋混凝土护脚墙、混凝土模板、防洪沙袋装砂堆码、铺设钢网、坡面喷护、砌筑排水沟、水泥砂浆抹灰、人工挖管沟、原有水泥管道拆除、检查井砌筑、双壁波纹管敷设、管沟回填、种植土回填、植物恢复（栽植黄叶连翘）、围挡搭设拆除、路面裂缝处理、土方外运弃置。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.6057 | 10.6057 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了完成攀枝花公园边坡地质灾害治理。
| 其中：财政资金 | 0 | 10.6057 | 10.6057 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害治理 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 土建工程建设验收质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 保护周边居民生命安全 | 项 | 保护周边居民生命安全 | 5 | 3
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 提高居民生活质量和生活水平 | 项 | 提高居民生活质量和生活水平 | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 改善周边居民生产生活环境 | 项 | 改善周边居民生产生活环境 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 定性 | 长期 | 项 | 长期 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民 | 定性 | 满意 | 项 | 满意 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地质灾害治理 | ＝ | 10.61 | 万元 | 10.61 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 经过对攀枝花公园边坡垮塌地质灾害治理项目部门预算绩效的全面自评，总体结论是项目实施情况良好，基本达到了预期的绩效目标。项目在边坡加固、植被恢复、安全隐患消除等方面取得了显著成效，有效保障了城市公园的地质安全和生态环境。项目自评得分为95分。
存在问题 | 1. 绩效指标设定不够科学：部分绩效指标设定较为笼统，缺乏可量化、可操作性，导致在绩效评估过程中难以准确衡量项目实施效果。2. 项目协调沟通机制不完善：项目涉及多个部门和单位，但在项目实施过程中，各部门之间的协调沟通机制不够完善，信息传递不及时、不准确，导致部分工作衔接不畅。
改进措施 | 1. 完善绩效指标体系：结合项目实际情况，进一步细化和量化绩效指标，确保绩效指标可衡量、可操作、可考核。2. 强化项目协调沟通机制：建立健全项目协调沟通机制，明确各部门和单位的职责分工，定期召开项目协调会议，及时解决项目实施过程中出现的问题。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 2024年春节氛围营造项目自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010799220-2024年春节氛围营造
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花公园、竹湖园公园、城市主干道范围内各景观节点、道路交汇处、重点地区，搭配KT版喷绘立牌，并辅以夜景灯光进行景观营造,营造喜庆、祥和的2024年春节氛围。 |  |  |  |  | 全面完成攀枝花公园、竹湖园公园、城市主干道范围内各景观节点、道路交汇处、重点区域，搭配KT版喷绘立牌，并辅以夜景灯光进行景观营造,营造喜庆、祥和的春节氛围,项目达成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对攀枝花公园、竹湖园公园、城市主干道范围内各景观节点、道路交汇处、重点区域进行氛围营造，搭配KT版喷绘立牌，并辅以夜景灯光进行景观营造,营造喜庆、祥和的春节氛围。本项目实施过程严格遵循前期准备、预算编制与招标采购、施工组织与交通协调、过程监管、初步验收与整改、最终验收与移交基本建设程序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.3785 | 16.3785 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了营造喜庆、祥和的春节氛围。
| 其中：财政资金 | 0 | 16.3785 | 16.3785 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 攀枝花公园、竹湖园公园、城市主干道范围内各景观节点、道路交汇处、重点地区，搭配KT版喷绘立牌，并辅以夜景灯光进行景观营造。 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 20 | 19
|  | 质量指标 | 工程项目质量验收 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 15 | 14
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 能提升城市品质，促进旅游业发展。 | 项 | 能提升城市品质，促进旅游业发展。 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 营造喜庆、祥和的2024年春节氛围，有效提升城市形象，增强攀枝花的吸引力、知名度和美誉度。 | 项 | 营造喜庆、祥和的2024年春节氛围，有效提升城市形象，增强攀枝花的吸引力、知名度和美誉度。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 提升城市景观 | 定性 | 提高城市绿化率，营造良好的节日氛围。 | 项 | 提高城市绿化率，营造良好的节日氛围。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 该项目资金使用规范，管理流程透明，严格执行了政府采购及财政报账制度。在实施效果上，项目紧扣龙年主题，通过KT板喷绘立牌与实体花卉、灯饰的有机结合，低成本、高效率地突出了节点区域的视觉冲击力。花卉布置工作得到市民广泛好评，许多市民驻足观赏刚摆放好的鲜花，拿出手机拍照或合影留念。项目达到了“花小钱、办大事”的预期效果，显著提升了城市宜居感和节日喜庆氛围。项目自评得分为94分。
存在问题 | 1. KT板立牌的耐久性不足： 部分设置于露天的KT板喷绘立牌，因春节期间风力较大，出现了边角卷曲或轻微破损现象，防风固定措施有待加强。 2. 花卉色彩搭配创新度不够： 相较于灯饰的多样化，部分主干道花箱内的花卉色彩搭配相对单一，仍以传统红色为主，与KT板立牌上的现代设计元素融合不够自然。
改进措施 | 1. 优化材质与安装工艺： 针对KT板喷绘立牌，建议在人流车流密集的硬质广场区域，逐步替换为PVC板或更厚实的镀锌板烤漆板+亚克力画面，增强抗风性和耐磨性。在安装方式上，增加斜撑或地钉加固，确保极端天气下的安全性。 2. 深化设计融合： 在花卉布置前，提前将KT板立牌的主题色调纳入设计通盘考虑。在竹湖园等重点区域，尝试“立牌画面中的花卉图案”与“地面真实花境”相呼应的“图景结合”手法，增强立体感。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 金沙江大道东段和隆庆路绿化整治工程自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000015022789-金沙江大道东段和隆庆路绿化整治工程
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 围绕“提升道路绿化品质、改善区域生态环境、增强居民满意度”三大核心方向设置，从产出、效益、满意度三个维度构建绩效指标体系，以确保项目实施效果可衡量、可考核。 |  |  |  |  | 围绕“提升道路绿化品质、改善区域生态环境、增强居民满意度”三大核心方向，完成对金沙江大道东段和隆庆路的绿化整治，达成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、苗木补植。金沙江大道东段补植行道树火焰木31株，隆庆路补植行道树高山榕13株；金沙江大道东段补植地被黄叶假连翘4450株，龙密路补植地被植物黄叶假连翘2800株，麦冬80kg。 2、行道树修枝整形。金沙江大道东段300株，隆庆路678株。 3、行道树下垂枝、干枯枝和遮挡标识标牌、红绿灯、路灯枝条修剪。金沙江大道东段625株，隆庆路703株。 4、园林设施修复。金沙江大道东段拆除路沿石100米、安装路沿石175米，维修花池75㎡，清理建渣、沙土土石方27立方。隆庆路园路地砖恢复15㎡，花池抹灰30㎡。 5、绿篱垃圾枯叶清理。金沙江大道东段17440㎡，隆庆路955㎡。 6、花灌木、草坪、绿篱修剪20500㎡。 本项目实施过程严格遵循前期准备、预算编制与招标采购、施工组织与交通协调、过程监管、初步验收与整改、最终验收与移交基本建设程序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.0415 | 7.0415 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了提升金沙江大道东段和隆庆路道路绿化景观。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.0415 | 7.0415 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程内容及规模 | ＝ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 花池维修完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5
|  |  | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 苗木成活率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 附加经济价值 | 定性 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 项 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 5 | 4
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 定性 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。 | 项 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。 | 5 | 4
|  | 生态效益指标 | 城市生态影响 | 定性 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 项 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续。 | 项 | 一直持续。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总施工费 | ＝ | 70414.69 | 元 | 70414.69 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 本项目目标明确，方案合理，管理较为规范。项目在规定时间内完成了全部计划的整治工程量，资金使用合规，未超出预算。通过实施，目标道路的绿化景观品质得到了实质性提升，生态效益和社会效益显著，有效回应了市民对优美城市环境的诉求。项目成果已顺利移交，具备可持续性。总体而言，该项目决策科学，组织实施有效，绩效目标达成度高，是一项成功的民生环境改善工程。项目自评得分为96分。
存在问题 | 1.精细化管理有待加强：部分区域在土壤改良、苗木选型等隐蔽环节的精细度不足，可能影响植物长期长势。2. 施工期交通与市民影响：尽管采取了协调措施，但局部施工仍对沿线交通和商户、居民的短期出行造成一定不便。
改进措施 | 1. 强化技术细节管控：在未来项目中，将土壤改良标准及苗木质量验收等环节的管控要求进一步细化、量化，并作为验收重点。 2. 优化施工组织与公众沟通：提前制定更详尽的交通疏导和分时段施工方案，并利用社区公告、新媒体等方式提前广泛告知施工计划，争取公众理解。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 三线大道北段和龙密路绿化整治工程自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000015022850-三线大道北段和龙密路绿化整治工程
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过实施绿化整治工程，完成三线大道北段及龙密路行道树栽植、花灌木补植、草坪铺植及绿化修剪养护，提升区域绿化覆盖率，打造生态景观廊道，满足群众对优质生态环境需求，推动城市绿化品质提升。年度目标与部门年度绿化整治工作目标一致，长期目标衔接城市生态建设规划。 |  |  |  |  | 通过实施绿化整治工程，完成三线大道北段及龙密路行道树栽植、花灌木补植、草坪铺植及绿化修剪养护，提升区域绿化覆盖率，打造生态景观廊道，满足群众对优质生态环境需求，推动城市绿化品质提升，达成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、苗木补植。三线大道北段补植行道树蓝花楹20株，龙密路补植行道树小叶榄仁4株；三线大道北段补植地被大花虎刺梅3204株、草坪105㎡、五爪金龙1000株，红草300株，龙密路补植地被植物大花虎刺梅5000株、翠芦莉5000株，扶桑3000株。 2、行道树修枝整形。三线大道北段915株，龙密路80株。 3、龙密路行道树下垂枝、干枯枝和遮挡标识标牌、红绿灯、路灯枝条修剪245株。 4、安装隔离栏花箱。三线大道北段加州国际路口至三中隧道、阳光隧道入口红绿灯至四川天府银行红绿灯安装隔离栏花箱348组，栽植三角湖2544株。 5、沿线绿篱下垃圾树叶清除，共计7500㎡；灌木、草坪、绿篱修剪66900㎡。 6、三线大道北段原有木质花箱维修21处，其中三角花球型3017株，三角花绿篱5200㎡。 本项目实施过程严格遵循前期准备、预算编制与招标采购、施工组织与交通协调、过程监管、初步验收与整改、最终验收与移交基本建设程序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.073 | 5.073 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了提升三线大道北段和龙密路道路绿化景观。
| 其中：财政资金 | 0 | 5.073 | 5.073 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程内容及规模 | ＝ | 2 | 项 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  |  | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 附加经济价值 | 定性 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 项 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 定性 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。 | 项 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 城市生态影响 | 定性 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 项 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总施工费 | ＝ | 50730.29 | 元 | 50730.29 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 本项目目标明确，方案合理，管理较为规范。项目在规定时间内完成了全部计划的整治工程量，资金使用合规，未超出预算。通过实施，目标道路的绿化景观品质得到了实质性提升，生态效益和社会效益显著，有效回应了市民对优美城市环境的诉求。项目成果已顺利移交，具备可持续性。总体而言，该项目决策科学，组织实施有效，绩效目标达成度高，是一项成功的民生环境改善工程。项目自评得分为95分。
存在问题 | 1.精细化管理有待加强：部分区域在土壤改良、苗木选型等隐蔽环节的精细度不足，可能影响植物长期长势。2. 施工期交通与市民影响：尽管采取了协调措施，但局部施工仍对沿线交通和商户、居民的短期出行造成一定不便。
改进措施 | 1. 强化技术细节管控：在未来项目中，将土壤改良标准及苗木质量验收等环节的管控要求进一步细化、量化，并作为验收重点。 2. 优化施工组织与公众沟通：提前制定更详尽的交通疏导和分时段施工方案，并利用社区公告、新媒体等方式提前广泛告知施工计划，争取公众理解。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 三线大道绿化整治工程自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000015022910-三线大道绿化整治工程
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 紧密围绕城市绿化提升核心任务，与生态文明建设政策及项目改善人居环境的实质高度契合，同时对接城市绿化长期规划与年度环境整治工作目标，实现政策导向与部门职责的有机统一。 |  |  |  |  | 本项目通过系统性整治，全面提升目标道路的绿化景观效果和生态功能，沿线绿化整治，达成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、苗木补植。补植行道树攀枝花树4株，补植地被翠芦莉8000株。 2、地被植物调整。利用物资循环站自己培育的三角花，将市委党校前道路中央花池地被植物进行更换，移植原有地被翠芦莉约95㎡，栽植三角湖1200株。 3、安装隔离栏花箱。三线大道市委党校旁红绿灯路口至巴斯箐隧道沿线道路隔离栏安装花箱194组，花箱栽植三角花4656株。 4、修剪行道树下垂枝干枯枝565株，修剪绿化带及花灌木的修剪4950㎡。 5、沿线开花植物施肥，其中三角花球型2421株，三角花绿篱11600㎡。 6、沿线绿篱下垃圾树叶清除，共计4500㎡。 本项目实施过程严格遵循前期准备、预算编制与招标采购、施工组织与交通协调、过程监管、初步验收与整改、最终验收与移交基本建设程序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.8007 | 10.8007 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了提升三线大道道路绿化景观。
| 其中：财政资金 | 0 | 10.8007 | 10.8007 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程内容及规模 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 苗木成活率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 附件经济价值 | 定性 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 项 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 定性 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。 | 项 | 提升景观品质，让市民更有获得感和幸福感。 | 5 | 4
|  | 生态效益指标 | 城市生态影响 | 定性 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 项 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续。 | 项 | 一直持续。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总施工费 | ＝ | 108007.02 | 元 | 108007.02 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 本项目目标明确，方案合理，管理较为规范。项目在规定时间内完成了全部计划的整治工程量，资金使用合规，未超出预算。通过实施，目标道路的绿化景观品质得到了实质性提升，生态效益和社会效益显著，有效回应了市民对优美城市环境的诉求。项目成果已顺利移交，具备可持续性。总体而言，该项目决策科学，组织实施有效，绩效目标达成度高，是一项成功的民生环境改善工程。项目自评得分为95分。
存在问题 | 1. 精细化管理有待加强：部分区域在土壤改良、苗木选型等隐蔽环节的精细度不足，可能影响植物长期长势。2. 施工期交通与市民影响：尽管采取了协调措施，但局部施工仍对沿线交通和商户、居民的短期出行造成一定不便。
改进措施 | 1. 强化技术细节管控：在未来项目中，将土壤改良标准及苗木质量验收等环节的管控要求进一步细化、量化，并作为验收重点。 2. 优化施工组织与公众沟通：提前制定更详尽的交通疏导和分时段施工方案，并利用社区公告、新媒体等方式提前广泛告知施工计划，争取公众理解。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 隔离栏花箱采购自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000015157754-隔离栏花箱采购
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 紧密围绕 “政策落地、需求破解、效益共赢” 核心，聚焦道路安全提升、城市品质优化、生态效益改善、管理效率提升四大维度，设置量化可考核的产出目标与效果目标，既契合中央生态文明建设、城市高质量发展决策及省市级道路绿化与交通治理要求。 |  |  |  |  | 完成180组隔离栏花箱的采购、安装与验收，花箱规格、材质、外观符合设计及合同约定标准，合格率达100%，项目已于2025年 12月5日全部完工。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施内容为180组隔离栏花箱的采购、安装与验收。实施过程严格遵循“规划-执行-监控-收尾”的项目管理流程。在规划阶段，注重需求调研与方案比选，确保设计科学、预算精准。在执行阶段，通过规范的采购程序选择合格供应商，并加强施工过程中的质量监督与安全管理，定期巡查施工进度与规范。在监控层面，严格按照预算控制成本，对关键节点进行质量抽查，并与相关职能部门保持协调，及时解决点位、交通疏导等问题。在收尾阶段，严格执行验收标准，确保项目成果符合预期目标，并做好资产与养护责任的移交，为项目长期发挥效益奠定基础。整个实施过程力求规范、高效、透明，确保财政资金使用效益最大化，达成美化环境、提升城市品质的预期目标。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.0848 | 7.0848 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了提升道路安全、优化城市品质。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.0848 | 7.0848 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购隔离栏花箱组数 | ＝ | 164 | 套 | 164 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 花箱安装验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 附加经济价值 | 定性 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 项 | 提升攀枝花市城市品位、改善居民生活环境，促进了地方经济发展。 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 定性 | 提升城市道路绿化，让市民更有获得感和幸福感。 | 项 | 提升城市道路绿化，让市民更有获得感和幸福感。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 城市生态影响 | 定性 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量 | 项 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 一直持续。 | 项 | 一直持续。 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 本项目全面完成了180组隔离栏花箱的采购、安装与验收工作，各项产出指标均达到预期目标。项目资金使用规范，成本控制在批准预算范围内。项目的实施显著美化了目标区域的市容环境，提升了公共空间的景观品质与生态效益，获得了市民的普遍好评。项目竣工后已建立有效的管养移交机制，为长期发挥效益奠定了基础。总体而言，项目决策科学，管理规范，实施有效，绩效显著，达到了立项的预期目的。项目自评得分为94分。
存在问题 | 1.因工程量增加10%，在原有工期内完成所有点位的协调、安装与栽种工作，时间安排更为紧凑，对施工组织的精细化管理提出更高要求。 2.增量部分点位的确定，需在已有布局上优化，与市政、交通等部门的协调工作量和复杂度有所增加。
改进措施 | 未来类似项目在方案阶段即应加强与部门的深度沟通，预留更充分的现场勘察与协调时间，建立常态化沟通机制。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 部分市政设施经营权出让可行性评估和编制项目实施方案自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010289711-攀枝花市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让可行性评估和编制项目实施方案
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按市财政局《关于加快推进市级资产资源（特许经营权）盘活利用工作的通知》【攀财办〔2023〕14号】文件精神，推进市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让项目，聘请第三方机构开展项目可行性评估和编制项目实施方案，为实施市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让项目提供决策建议。 |  |  |  |  | 完成公园及部分市政设施经营权出让可行性评估工作，编制完成项目实施方案，为后续市政设施市场化、规范化运营提供决策依据与技术支撑。截至2025年12月底，项目已按计划完成可行性评估报告编制、项目实施方案制定、内部审核与意见完善等全部工作内容，年度绩效目标全部按期完成，达到预期工作效果。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过现场勘查、资料收集、政策梳理、市场调研、资产梳理等方式，全面摸清公园相关市政设施现状运营情况及市场化出让条件，在此基础上，规范开展经营权出让可行性分析、风险评估、效益测算，并严格按照市政公用事业管理相关政策要求，编制完成攀枝花公园配套服务项目经营权出让实施方案。方案完成后，按程序进行内部审核、专题论证、修改完善，确保内容合法合规、科学可行，为后续设施盘活、规范运营奠定坚实基础。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 17.58 | 17.58 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了推进市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让。
| 其中：财政资金 | 0 | 17.58 | 17.58 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目实施方案 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 编制项目实施方案 | 定性 | 通过审核 | 项 | 通过审核 | 25 | 23
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高攀枝花公园经营性资产的利用率 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 完善服务功能 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 一直持续 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 经自评，本项目立项依据充分、实施程序规范、工作内容完整、成果质量合格，已按期完成实施方案（含可行性评估）编制任务，形成的成果能够为市政设施经营权出让工作提供有效支撑，有利于盘活国有资产、提升公共设施运营效率。取得了显著的经济效益、社会效益及可持续效益，服务对象满意度较高。根据绩效评价指标体系评分，该项目绩效评价得分为94分（满分100分）。
存在问题 | 1.方案考虑不够细致，存在部分区域边界、职能职责划定不是很清晰明确的问题。 2.市政设施类型多、分布较散，现场核查与数据收集工作量较大，工作耗时略高于预期。
改进措施 | 1.经营权出让方与（运营方）第三方强化沟通协调，通过签订补充协议方式弥补边界及职能职责不清的缺陷，确保公园整体景观效果。 2.进一步优化工作流程，提前梳理设施台账，强化前期准备工作，提高现场核查与资料收集效率。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐

## 部分市政设施经营权价值评估项目自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000010289828-攀枝花市园林绿化服务中心部分市政设施经营权价值评估项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市园林绿化服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按市财政局《关于加快推进市级资产资源（特许经营权）盘活利用工作的通知》【攀财办〔2023〕14号】文件精神，推进市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让项目，聘请第三方机构开展经营权价值评估，为实施市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让项目提供决策建议。 |  |  |  |  | 已按计划完成项目报告归档、成果应用、资料完善及绩效自评等后续工作，项目实施流程规范、资料齐全、程序合法，按期全面完成年度既定目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要对攀枝花公园（含竹湖园公园）配套服务项目经营权价值进行专业评估，通过资料收集、现场勘查、数据分析、价值测算及评估报告编制等工作，客观确定其市场价值。实施过程规范有序，严格按照相关规定及实施方案推进，全程严把质量与进度关，确保评估结果科学、客观。项目已按要求完成全部工作并出具正式评估报告，达到预期目标。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.8 | 14.8 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年中追加预算项目，目的是为了推进市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让，为实施市园林绿化服务中心部分市政设施经营权出让项目提供决策建议。
| 其中：财政资金 | 0 | 14.8 | 14.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展经营权价值评估 | ≥ | 13 | 项 | 13 | 15 | 14
|  | 质量指标 | 开展经营权价值评估通过审核 | 定性 | 审核合格 | 项 | 审核合格 | 25 | 25
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高攀枝花公园经营性资产的利用率 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 完善攀枝花公园服务功能 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 一直持续 | 定性 | 一直持续 | 项 | 一直持续 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | 项 | 95 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 经自评，本项目立项依据充分、实施程序规范、资金使用合规、成果质量合格，全面完成年度绩效目标。取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益，服务对象满意度较高。根据绩效评价指标体系评分，该项目绩效评价得分为96分（满分100分）。
存在问题 | 评估成果在实际运营管理中的应用深度和广度有待进一步加强。
改进措施 | 强化评估成果运用，将评估价值作为经营权出租、招标、定价的重要参考，提升成果转化实效。同时，加强与相关单位沟通协作，确保后续同类项目实施更高效、管理更到位。
项目负责人：吴安康 |  |  |  |  | 财务负责人：潘璐