## 攀枝花市“四季花城”绿化专项规划编制
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014746715-攀枝花市“四季花城”绿化专项规划编制
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按照《中共攀枝花市委关于深入学习贯彻省委十二届七次全会精神推进文化旅游康养深度融合发展加快建设国际旅游城市的决定》和《中共攀枝花市委关于全面推进生态美市加快建设美丽攀枝花的实施意见》要求，充分利用攀枝花“大山大水大峡谷”的地域特色，将攀枝花建成“城在花中、花在城中”的景观体系，实现“一城阳光，半城花”的四季花城目标，最终塑造具有“中国味、攀西风、国际范”的独特城市风貌，为攀枝花从“区域康养胜地”向“国际旅游城市”跃升提供核心支撑，让市民游客体验到花城的魅力，享受到共同富裕建设的成果，大力提升市民的幸福感和获得感，实现“共富共美”。 |  |  |  |  | 根据合同进度，目前已通过方案审查，2026年完成方案。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 方案通过审查后，2025年底前支付10%，余下费用2026年支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 19.85 |  |  | 99.25% | 10 | 9.92
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 19.85 |  |  | 99.25% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 规划范围 | ≥ | 7940 | 平方公里 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过相关部门审查 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 0 | 暂未开展部门审查
|  | 时效指标 | 资金支付时间 | 定性 | 方案通过审查后，2025年底前支付10%，余下费用2026年支付。 |  | 目前，已支付阶段资金 | 10 | 10
|  |  | 攀枝花市“四季花城”绿化专项规划方案成果 | 定性 | 签订合同后45天内交付 |  | 已交付初稿 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 花+产业融合规划 | 定性 | 为应对全球旅游市场对深度体验与特色消费的需求，本规划将超越传统绿化，着力将花卉景观转化为可观赏、可体验、可消费的系列旅游产品，延伸产业链，打造“过夜经济”和“深度游”市场新增长级。 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 有利于指导“四季花城”的品牌建设，通过花城建设助推国际旅游城市建设 | 定性 | “四季花城”是我市区别于其他旅游目的地的独特IP。通过高标准规划，系统构建具有视觉震撼力和国际辨识度的全域花景体系，能够将我市的生态资源优势转化为不可复制的品牌优势，迅速提升在国际旅游市场中的知名度与吸引力。 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 城市生态环境质量 | 定性 | 修复山地立体生态基底，提升干热河谷、矿山修复区植被覆盖率，助力长江中上游生态屏障建设。 构建“山—水—城—花”相融生态系统，建设国际接轨的“花园式”生态公共空间，提升旅游服务设施，增强来攀游客的舒适度和满意度。 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对环境的长期效益，对国际旅游城市的建设的影响 | 定性 | 通过规划指导下一步的花城建设，通过长远规划，稳步建设，逐步实现“一城阳光、半城花”的四季花城目标，塑造具有“中国味、攀西风、国际范”的独特花城绿化景观，让攀枝花的花城品牌响彻全球。 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民、游客满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 0 | 暂未完成，为进行满意度测评
| 成本指标 | 经济成本指标 | 攀枝花市“四季花城”绿化专项规划编制项目（通过政府采购选择规划编制单位，开展此项目工作） | ＝ | 100 | 万元 | 19.85 | 10 | 9.92 | 项目暂未完成，按照合同约定支付19.85万元
合计 | [7 empty] | 100 | 79.92
评价结论 | 该项目立项依据充分，绩效目标明确合理，资金使用规范，项目实施过程管理严格，达到了预期目标。
存在问题 | 目前规划编制即将完成，但如何将规划蓝图有效转化为具体的建设项目清单和行动计划，相关工作机制和保障措施有待提前研究和建立。
改进措施 | 项目完成后，尽快组织成果论证，将规划确定的重点项目与市里的城市更新、老旧小区改造、乡村振兴等项目库进行有效衔接，积极争取建设资金，确保规划落地实施。
项目负责人：赵阳 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 苏铁中路等主干道绿化养护项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040024T000011994683-苏铁中路等主干道绿化养护项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保我中心正常绿化管护工作顺利开展。绿化景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美。满足国家园林城市指标要求。绿化管护是长期性工作，持续、长效的专业性绿化管护，使得绿化景观效果得到持续；确保园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等；起到美化环境、吸尘、降噪作用。为创建环境优美、整洁有序的人居环境起到一定生态效果，有助于改善城市生态环境。 |  |  |  |  | 已支付25万元，实现了本项目的绿化管护长时间、有序开展，植物无侧枝、病虫枝、枯枝等良好生长，绿化景观的持续，保障人居环境的持续改善。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 苏铁中路、格萨拉大道、钢城大道西段、木棉路、弄弄坪东路、弄弄坪中路、弄弄坪西路沿线，道路及其附属绿化共计72737.24平方米、行道树共计2781株、花箱共计94个
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | ≥ | 72737.24 | 平方米 | 72737.24 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 绿化养护合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 18
|  | 时效指标 | 完成期限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 |  | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展 |  | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 |  | 城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 5 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护成本 | ≥ | 25 | 万元 | 25 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 攀枝花市园林绿化服务中心生产管护项目在执行过程中，基本达到了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过合理的资金执行、灵活的项目调整和有效的项目管理，提升了城市园林绿化的景观效果和生态功能，为市民创造了优美、舒适的休闲环境。在今后的工作中，将进一步总结经验教训，加强项目管理，提高养护质量，持续提升城市园林绿化水平，为城市的可持续发展做出更大贡献。自评得分95分。
存在问题 | 1.部分养护人员专业技能不足，尤其在新型养护技术与病虫害精准防治领域，难以满足精细化生产管护需求，需进一步加强专项培训学习。 2.项目受极端天气、市政工程等不可控因素影响较大，导致生产管护计划频繁调整，增加了管护资源调配难度与成本，影响管护连续性。 3.商业区、居民区等周边环境复杂区域，人为破坏绿化植物与设施的现象时有发生，增加了生产管护工作量，影响管护效果与设施完好率。
改进措施 | 1.强化养护人员专业培训：聚焦生产管护核心需求，采用“模块化课程+现场实操+专家指导+技能竞赛”模式，重点开展新型养护技术、病虫害IPM防控、设备操作等专项培训，全面提升管护人员专业素质与业务能力。 2.健全生产管护应急体系：针对极端天气、市政工程等突发情况，制定专项应急预案，明确管护调整流程、资源调配方案与责任分工；加强与气象、市政等部门联动沟通，提前获取预警信息，优化养护计划动态调整机制，储备应急管护物资与人员，提升应对突发情况的快速响应能力，减少对生产管护的影响 3.深化绿化区域管护力度：将复杂区域纳入重点管护范围，加密巡查频次（每日不少于2次），设置醒目警示标识与爱护绿化宣传牌，开展“绿化管护进社区、进商圈”宣传活动；建立人为破坏行为举报与处置机制，对破坏行为及时制止、依法处置，必要时联合相关部门开展联合执法，降低破坏发生率，保障绿化植物与设施完好，减轻后续管护压力。
项目负责人：赵阳 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 办公楼维修加固工程费
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013181282-办公楼维修加固工程费
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 办公楼维修加固工程量1477.77平方米，工程施工费用49.242963万元、施工图纸设计费用3.38万元、施工图纸审查费用0.4万元、造价清单编制费用0.26万元、工程监理费用1.2万元、安全鉴定费用3万元、竣工结算审核费用0.3万元，共计57.782963万元. |  |  |  |  | 已支付28.918481万元（包括施工费用27.458481万元、造价清单编制费用0.26万元、工程监理费用1.2万元）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容：对完整性较差的墙体高延性混凝土进行加固，对局部楼板、梁采用对应方式进行加固，并采取减自重方式，拆除部分墙体。项目实施过程概述：通过比选确定招标代理机构，并委托招标代理机构依法依规确定设计、审图单位，完成施工图设计与审查；根据审查通过的施工图由造价单位编制工程量清单与招标控制价，并报送市机关事务服务中心与市财政局评审中心审核；以审定后的招标控制价，委托招标代理机构按照政府采购相关规定开展工程招标，确定施工、监理单位。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 28.9185 | 28.9185 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 28.9185 | 28.9185 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修加固工程量 | ＝ | 1477.77 | 平方米 | 1477.77 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监理单位资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 图纸审查单位资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 施工单位资质达标率、设计单位资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 安全鉴定单位资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 清单编制单位资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 维修加固工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 维修加固工程量完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 维修加固工程按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 竣工结算单位资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 日常巡查检查及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 维修加固工程完成时间 | ≤ | 40 | 天 | 40 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 定性 | 通过加固维修，可以有效控制维修成本，避免因未及时加固维修导致的更大损失和后续维修费用的增加。 |  | 通过加固维修，可以有效控制维修成本，避免因未及时加固维修导致的更大损失和后续维修费用的增加。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 安全性提升 | 定性 | 加固维修可以提高办公楼的安全性，减少安全事故的发生，保障人员和财产安全。 |  | 加固维修可以提高办公楼的安全性，减少安全事故的发生，保障人员和财产安全。 | 5 | 3
|  |  | 正常运转保障 | 定性 | 确保办公楼的正常使用，保障机关的正常运转，提高工作效率。 |  | 确保办公楼的正常使用，保障机关的正常运转，提高工作效率。 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 长期维护成本降低 | 定性 | 通过加固维修，延长建筑使用寿命，减少未来的维护频率，降低长期维护成本。 |  | 通过加固维修，延长建筑使用寿命，减少未来的维护频率，降低长期维护成本。 | 5 | 3
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5
| 成本指标 | 社会成本指标 | 维修加固工程成本 | ＝ | 28.9185 | 万元 | 28.918481 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目自评总分100分；项目成效：确保办公楼正常使用，保障机关工作有序、良好运转，提高工作效率。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：张肖 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 攀枝花公园和竹湖园公园环卫保洁项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009637879-攀枝花公园和竹湖园公园环卫保洁项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 城市公园环境卫生管理工作进一步提升、城市环境得到进一步优化。城市公园环境卫生监管步入常态化、长效化、制度化发展轨道。增强环公园境卫生管理针对性和实效性，加大路面、景点、休闲区域、卫生死角等清扫力度，实现道路见本色，卫生无死角；绿化环境卫生干净整洁。 |  |  |  |  | 已支付30.49万元，保障了公园竹湖园日常卫生保洁的有序开展，提升了公园竹湖园日常休闲舒适度。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 竹湖园56000平方米园区清扫保洁（含后山小道、林下边坡可燃物清理），1500平方米防火线铲除，2座公厕日常管理（清扫保洁及设施维修维护）；公园101562平方米园区清扫保洁，60000防火线铲除、边坡林地清理，13座公厕日常管理（清扫保洁及设施维修维护）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30 | 30.4886 | 30.4886 |  |  | 100% | 10 | 10 | 该项目为年初预算安排项目，年中根据项目实际情况进行了项目调整，目的是为了更好地完成绿化管护工作任务。
| 其中：财政资金 | 30 | 30.4886 | 30.4886 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 竹湖园公园 | ≥ | 15200 | 平方米 | 15200 | 5 | 5
|  |  | 攀枝花公园和竹湖园公园 | ≥ | 15318 | 平方米 | 15318 | 5 | 5
|  |  |  | ＝ | 16 | 座 | 16 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 清扫保洁率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | 2 | 年 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了地方经济发展。 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 环境卫生标准提升度明显，让市民更有获得感和幸福感，促进了社会和谐。 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善绿化生态环境，改善城市环境生态质量。 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 城市文明提升促进程度明显，一直持续。 | 定性 | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 定性 | 100 | % | 100 | 5 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 攀枝花公园和竹湖园公园环卫保洁项目 | ≥ | 304885.71 | 元 | 304885.71 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目在执行过程中，基本达到了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过合理的资金执行、灵活的项目调整和有效的项目管理，提升了城市园林绿化的景观效果和生态功能，为市民创造了优美、舒适的休闲环境。在今后的工作中，将进一步总结经验教训，加强项目管理，提高养护质量，持续提升城市园林绿化水平，为城市的可持续发展做出更大贡献。自评得分96分。
存在问题 | 1.部分养护人员专业技能不足，尤其在新型养护技术与病虫害精准防治领域，难以满足精细化生产管护需求，需进一步加强专项培训学习。 2.项目受极端天气、市政工程等不可控因素影响较大，导致生产管护计划频繁调整，增加了管护资源调配难度与成本，影响管护连续性。 3.商业区、居民区等周边环境复杂区域，人为破坏绿化植物与设施的现象时有发生，增加了生产管护工作量，影响管护效果与设施完好率。
改进措施 | 1.强化养护人员专业培训：聚焦生产管护核心需求，采用“模块化课程+现场实操+专家指导+技能竞赛”模式，重点开展新型养护技术、病虫害IPM防控、设备操作等专项培训，全面提升管护人员专业素质与业务能力。 2.健全生产管护应急体系：针对极端天气、市政工程等突发情况，制定专项应急预案，明确管护调整流程、资源调配方案与责任分工；加强与气象、市政等部门联动沟通，提前获取预警信息，优化养护计划动态调整机制，储备应急管护物资与人员，提升应对突发情况的快速响应能力，减少对生产管护的影响 3.深化绿化区域管护力度：将复杂区域纳入重点管护范围，加密巡查频次（每日不少于2次），设置醒目警示标识与爱护绿化宣传牌，开展“绿化管护进社区、进商圈”宣传活动；建立人为破坏行为举报与处置机制，对破坏行为及时制止、依法处置，必要时联合相关部门开展联合执法，降低破坏发生率，保障绿化植物与设施完好，减轻后续管护压力。
项目负责人：赵阳 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用用户：部门用户、单位用户

## 攀枝花市生活垃圾分类管理办法立法经费
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013859318-攀枝花市生活垃圾分类管理办法立法经费
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加强攀枝花市生活垃圾分类管理，防治固体废物污染环境，促进攀枝花市行政区域内生活垃圾源头减量、分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化，为创建环境优美、整洁有序的人居环境起到重要作用。 |  |  |  |  | 按计划圆满完成立法任务，通过颁布《攀枝花市生活垃圾分类管理办法》，不断加强生活垃圾资源循环利用，保护人居环境。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8 | 7.9902 |  |  | 99.88% | 10 | 9.89
| 其中：财政资金 | 0 | 8 | 7.9902 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 出台攀枝花市生活垃圾分类管理办法 | ＝ | 1 | 部 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 与上位法保持一致 | 定性 | 不存在与上位法有冲突的条款 |  | 不存在冲突 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间节点 | 定性 | 2025年完成 |  | 2025年11月完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治体系健全 | 定性 | 加强领域立法工作有效推进 |  | 法治体系进一步健全，有效推进立法工作 | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 加强环境保护，促进资源节约 | 定性 | 加强生活垃圾资源循环利用，保护人居环境 |  | 加强生活垃圾资源循环利用，保护人居环境 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 改善和服务民生 | 定性 | 效果明显 |  | 效果明显 | 10 | 9
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 立法成本 | ＝ | 8 | 万元 | 7.99 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 94.89
评价结论 | 自评分94.89分，通过实施本项目，圆满完成立法工作任务，出台《攀枝花市生活垃圾分类管理办法》，不断加强生活垃圾资源循环利用，保护人居环境
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：汪召利 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 金沙江大道东段等12条主干道绿化养护
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009637870-金沙江大道东段等12条主干道绿化养护
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保我中心金沙江大道东段、金沙江大道中段、隆庆路、龙密路、新宏路、攀枝花大道中段部分、人民街部分、花城街、临江路、天津路、竹密路、集中绿地绿化及行道树管护工作顺利开展；绿化景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美；满足国家园林城市指标要求。绿化管护是长期性、持续、长效的专业性工作，使得绿化景观效果得到持续；确保园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等；起到美化环境、吸尘、降噪作用。为创建环境优美、整洁有序的人居环境起到一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 |  |  |  |  | 已支付90万元，实现了本项目的绿化管护长时间、有序开展，植物无侧枝、病虫枝、枯枝等良好生长，绿化景观的持续，保障人居环境的持续改善。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 金沙江大道东段等12条主干道沿线，共计总面积330579.29平方米，其中道路绿化330235.33平方米，花箱387个（折合面积343.96平方米），行道树8182株，附属公厕1个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 90 | 90 | 90 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 90 | 90 | 90 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护管理 | ＝ | 12 | 条 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 生产管护质量合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 完成期限 | 定性 | 3 | 年 | 3 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市旅游业的发展，并带动其它产业发展。 | 定性 | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 维护城市绿化景观环境，促进城市旅游业发展。 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一点生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 一直持续。 | 定性 | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护费用 | ≥ | 900000 | 元 | 900000 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 项目在执行过程中，基本达到了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过合理的资金执行、灵活的项目调整和有效的项目管理，提升了城市园林绿化的景观效果和生态功能，为市民创造了优美、舒适的休闲环境。在今后的工作中，将进一步总结经验教训，加强项目管理，提高养护质量，持续提升城市园林绿化水平，为城市的可持续发展做出更大贡献。自评得分95分。
存在问题 | 1.部分养护人员专业技能不足，尤其在新型养护技术与病虫害精准防治领域，难以满足精细化生产管护需求，需进一步加强专项培训学习。 2.项目受极端天气、市政工程等不可控因素影响较大，导致生产管护计划频繁调整，增加了管护资源调配难度与成本，影响管护连续性。 3.商业区、居民区等周边环境复杂区域，人为破坏绿化植物与设施的现象时有发生，增加了生产管护工作量，影响管护效果与设施完好率。
改进措施 | 1.强化养护人员专业培训：聚焦生产管护核心需求，采用“模块化课程+现场实操+专家指导+技能竞赛”模式，重点开展新型养护技术、病虫害IPM防控、设备操作等专项培训，全面提升管护人员专业素质与业务能力。 2.健全生产管护应急体系：针对极端天气、市政工程等突发情况，制定专项应急预案，明确管护调整流程、资源调配方案与责任分工；加强与气象、市政等部门联动沟通，提前获取预警信息，优化养护计划动态调整机制，储备应急管护物资与人员，提升应对突发情况的快速响应能力，减少对生产管护的影响 3.深化绿化区域管护力度：将复杂区域纳入重点管护范围，加密巡查频次（每日不少于2次），设置醒目警示标识与爱护绿化宣传牌，开展“绿化管护进社区、进商圈”宣传活动；建立人为破坏行为举报与处置机制，对破坏行为及时制止、依法处置，必要时联合相关部门开展联合执法，降低破坏发生率，保障绿化植物与设施完好，减轻后续管护压力。
项目负责人：赵阳 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 园林物资循环站生产养护项目
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013861216-园林物资循环站生产养护项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过专业的生产养护工作，提升园林物资循环站的管理效率和物资利用率，确保园林植物健康生长，为城市绿化提供高质量的物资保障。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 7.6318 |  |  | 25.44% | 10 | 2.54 | 该项目为2025年采购项目，服务时间为2025年8月28日-2026年8月27日，截至年底，达到支付条件的资金为7.63万元，已全部支付，结余资金将按程序结转至2026年。
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 7.6318 |  |  | 25.44% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 苗圃地管护面积 | ≥ | 25000 | 平方米 | 25000 | 5 | 5
|  |  | 大棚区管护面积 | ≥ | 9300 | 平方米 | 9300 | 5 | 5
|  |  | 苗木扦插繁殖数量 | ≥ | 78000 | 株 | 78000 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 管护率、繁殖率 | 定性 | 达标 |  | 达标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 大棚区管护 | 定性 | 完成时间2025年8月28日-2026年8月27日 |  | 2025年8月28日至2026年12月31日 | 10 | 10
|  |  | 苗圃地管护 | 定性 | 完成时间2025年8月28日-2026年8月27日 |  | 2025年8月28日至2026年12月31日 | 10 | 10
|  |  | 苗木扦插繁殖 | 定性 | 完成时间2026年3月前 |  | 2025年8月28日至2026年12月31日 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市经济发展 | 定性 | 美丽的城市环境也提高了城市的吸引力，有助于吸引更多的人口和企业落户，促进相关产业的发展。 |  | 美丽的城市环境也提高了城市的吸引力，有助于吸引更多的人口和企业落户，促进相关产业的发展。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 美化城市环境 | 定性 | 为城市园林绿化节日氛围营造提供为城市园林绿化补植提供花卉苗木78000株，提升城市的美观程度。为城市园林绿化节日氛围营造提供花卉92000株，摆放后回收养护，循环使用。 |  | 为城市园林绿化节日氛围营造提供为城市园林绿化补植提供花卉苗木78000株，提升城市的美观程度。为城市园林绿化节日氛围营造提供花卉92000株，摆放后回收养护，循环使用。 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 |  | 城市绿化景观对降温增湿、改善光照、净化空气、降低噪音有一定生态效果，有助于改善全市生态环境。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 资源节约 | 定性 | 扦插繁殖的苗木和循环使用的花卉，市场购买相当的花木价值约260万元。 |  | 扦插繁殖的苗木和循环使用的花卉，市场购买相当的花木价值约260万元。 | 5 | 5
|  |  | 环境保护 | 定性 | 对环境的长期保护和生态的平衡发展发挥着持续重要作用。 |  | 对环境的长期保护和生态的平衡发展发挥着持续重要作用。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本 | ＝ | 29.8 | 万元 | 7.63 | 10 | 2.54
合计 | [7 empty] | 100 | 88.54
评价结论 | 项目在执行过程中，基本达到了预期目标，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过合理的资金执行、灵活的项目调整和有效的项目管理，提升了城市园林绿化的景观效果和生态功能，为市民创造了优美、舒适的休闲环境。在今后的工作中，将进一步总结经验教训，加强项目管理，提高养护质量，持续提升城市园林绿化水平，为城市的可持续发展做出更大贡献。自评得分88.54分。
存在问题 | 1.部分养护人员专业技能不足，尤其在新型养护技术与病虫害精准防治领域，难以满足精细化生产管护需求，需进一步加强专项培训学习。 2.项目受极端天气、市政工程等不可控因素影响较大，导致生产管护计划频繁调整，增加了管护资源调配难度与成本，影响管护连续性。 3.商业区、居民区等周边环境复杂区域，人为破坏绿化植物与设施的现象时有发生，增加了生产管护工作量，影响管护效果与设施完好率。
改进措施 | 1.强化养护人员专业培训：聚焦生产管护核心需求，采用“模块化课程+现场实操+专家指导+技能竞赛”模式，重点开展新型养护技术、病虫害IPM防控、设备操作等专项培训，全面提升管护人员专业素质与业务能力。 2.健全生产管护应急体系：针对极端天气、市政工程等突发情况，制定专项应急预案，明确管护调整流程、资源调配方案与责任分工；加强与气象、市政等部门联动沟通，提前获取预警信息，优化养护计划动态调整机制，储备应急管护物资与人员，提升应对突发情况的快速响应能力，减少对生产管护的影响 3.深化绿化区域管护力度：将复杂区域纳入重点管护范围，加密巡查频次（每日不少于2次），设置醒目警示标识与爱护绿化宣传牌，开展“绿化管护进社区、进商圈”宣传活动；建立人为破坏行为举报与处置机制，对破坏行为及时制止、依法处置，必要时联合相关部门开展联合执法，降低破坏发生率，保障绿化植物与设施完好，减轻后续管护压力。
项目负责人：赵阳 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 攀枝花市燃气安全评估
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000013496922-攀枝花市燃气安全评估
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市城市管理行政执法局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对全市6家管道燃气企业、6家瓶装液化石油气企业、3家加气站运营企业安全运营现状进行技术咨询服务。通过对现状的摸底，精准研判全市燃气安全现状总体形势和发展方向，建立全市燃气现状数据库，形成全市燃气管及配送体系图，构建气化全攀项目支撑表。 |  |  |  |  | 项目于2024年10月前完成全部编制工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对全市6家管道燃气企业、6家瓶装液化石油气企业、3家加气站运营企业安全运营现状进行技术咨询服务。通过对现状的摸底，精准研判全市燃气安全现状总体形势和发展方向，建立全市燃气现状数据库，形成全市燃气管及配送体系图，构建气化全攀项目支撑表。 项目于2024年10月前完成全部编制工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 17.5 | 17.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 17.5 | 17.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制攀枝花市燃气安全评估技术咨询报告份数 | ＝ | 6 | 份 | 6 | 10 | 10
|  |  | 燃气安全评估技术咨询企业数量 | ＝ | 15 | 家 | 15 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 攀枝花市燃气安全评估技术咨询服务报告成果验收率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付时间 | 定性 | 按照工作安排和合同约定验收后支付资金 |  | 按照工作安排和合同约定验收后支付资金 | 10 | 10
|  |  | 攀枝花市技术咨询服务报告成果交付时间 | ≤ | 60 | 工作日 | 60 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市经济发展 | 定性 | 促进燃气企业的技术创新和管理升级，提高企业的竞争力和市场占有率，进而推动整个燃气行业的健康发展，带动相关材料的发展和就业的增加。 |  | 燃气企业的技术创新和管理有了大的升级，企业的竞争力和市场占有率有了提升。 | 5 | 4
|  | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 定性 | 提前发现和解决潜在的安全隐患，有效降低燃气事故提前发现和解决潜在的安全隐患，有效降低燃气事故的发生率，保障居民生命财产安全，维护社会的稳定和谐。 |  | 明确了全市燃气安全风险底数，为政府决策、行业监管、企业整改提供了科学依据。 | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 环境保护方面 | 定性 | 确保燃气系统的正常运行和高效利用，确保燃气系统的正常运行和高效利用，减少对环境的污染和破坏。 |  | 提出“瓶改管”、智能化改造等措施，有助于减少燃气泄漏、降低环境污染 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 燃气安全评估工作 | 定性 | 持续保持开展 |  | 推动燃气行业向智能化、标准化、绿色化方向发展，助力“气化全攀”目标实现 | 5 | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 攀枝花市燃气安全评估技术咨询项目（通过比选确定中选人，开展此项目工作） | ＝ | 17.5 | 万元 | 17.5 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 本项目自评分100分，通过对全市6家管道燃气企业、6家瓶装液化石油气企业、3家加气站运营企业安全运营现状进行摸底，精准研判全市燃气安全现状总体形势和发展方向，建立全市燃气现状数据库，形成全市燃气管及配送体系图，构建气化全攀项目支撑表。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈旭兵 |  |  |  |  | 财务负责人：姜颖
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户