## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040022T000000395671-攀枝花市第四轮数字城管信息采集及市级指挥平台业务服务外包项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市12345群众服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过信息采集业务及指挥大厅调度工作，实现对城市各类问题时时监管，为市民群众提供更方便、更快捷的综合性服务，同时为创建文明城市和提升城市精细化管理水平发挥更大的技术支撑作用。 |  |  |  |  | 通过信息采集员对全市数字城管网格区域内的事件、部件信息进行更新、采集、上报、核实。同时，市级指挥平台坐席人员对上报的各类数字城管案件进行立案分派，并开展12345热线接听工作，受理市民群众各类诉求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过服务外包单位每天安排不低于53名信息采集员，对全市约107.16平方公里的数字城管区域内的事件、部件信息进行更新、采集、上报、核实。同时，市级指挥平台结合实际工作需要，安排一定数量的坐席人员对上报的各类数字城管案件进行立案分派，并开展12345热线接听工作，受理市民群众各类诉求。攀枝花市第四轮数字城管信息采集（含数据在线更新）及市级指挥平台业务服务外包项目服务周期为2年（2021年至2022年）。现合同期已满，2023年1月完成了该项目的履约验收工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 248.96 | 248.96 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 248.96 | 248.96 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 外包服务人员 | ＝ | 76 | 人 | 76 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 通过业务考核，较好的完成相关工作。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 实现城市问题及时发现，热线24小时在线服务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现对城市问题的监管，也解决部分下岗职工就业。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 提升我市城管精细化管理水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目基本达到招标文件及合同约定相关要求，在项目服务周期内，各项考核指标达到要求，通过项目履约验收。项目实施效果明显，基本实现了对城市管理问题的及时发现、处置，提升了城市管理水平，一定程度上改善了社会人居环境，为市民群众打造良好的人居环境并提供更方便、快捷的综合性服务。
存在问题 | 该项目目前已实施完毕，并通过了履约验收，但资金拨付严重滞后。
改进措施 | 我中心将加强与财政的沟通，全面实施预算绩效管理， 实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。
项目负责人：舒潇逸 |  |  |  |  | 财务负责人：邓红英
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000009230054-12345政务服务便民热线平台运行维护服务外包业务
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市12345群众服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 12345市民热线是市政府处理行政机关职能范围内的非紧急类电话，主要负责受理市民群众对涉及全市经济社会发展应有政府及相关部门解决的问题，同时就相关部门的办事程序和政策的咨询、意见和建议。该项目的实施为市委、市政府拓宽群众诉求表达渠道、及时了解社情民、密切联系群众的服务平台。 |  |  |  |  | 攀枝花市12345热线以“及时响应率、群众满意率、问题解决率”三率的全面提升作为检验为民服务的重要标尺，让企业和群众诉求声音更加响亮，政府的回应更加及时，城市的治理更加智慧，从而不断擦亮“民声总客服”这块金字招牌。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 12345热线是市政府处理行政机关职能范围内的非紧急类电话，主要负责受理市民群众对涉及全市经济社会发展应有政府及相关部门解决的问题，同时就相关部门的办事程序和政策的咨询、意见和建议。该项目的实施为市委、市政府拓宽群众诉求表达渠道、及时了解社情民、密切联系群众的服务平台。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 164 | 164 | 164 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 164 | 164 | 164 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 热线平台年度各类诉求受理量 | ≥ | 28 | 万件 | 28 | 10 | 10
|  |  | 热线平台回访话务量 | ≥ | 5 | 万件 | 6 | 5 | 5
|  |  | 热线平台升级1项，通讯支出1项，技术服务1项，热线坐席服务1项。 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 各类工单办结率、话务接通率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过热线接听工作，为市民群众解决各类生活、生产中的困难，并助力市委、市政府社会治理能力不断提升。 | 定性 | 优良中低差 |  | 98 | 5 | 10
|  |  | 保障接听服务和网络正常，案件及时上报和处理。 | ≥ | 98 | % | 优 | 10 | 5
|  | 生态效益指标 | 为市民群众解决各类生活问题，为全市开展市域创建工作中发挥突出作用。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过不断培训接听人员的业务能力，督促做好热线平台维护工作，提高业务服务水平。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度。 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资、系统维护、话务运行（含整合60条政务服务热线）等费用 | 定性 | 按照预算下达目标进行支出 |  | 164万元 | 5 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 确保热线 24 小时受理群众的各项诉求事项的受理、交办、转办和督办，实现全年接电总量超过28万件，咨询类信件2个工作日内办结；建议求助投诉类信件5个工作日内办结。营造良好的政务服务环境，全天候受理群众各类问题，成为政府部门联系人民群众的纽带、反映合理诉求的重要途径，为维护社会稳定、构建和谐社会提供保证。
存在问题 | 由于部分高峰时段话务接通率未到达95%，需要话务通道库容，并结合实际优化人员排班，同时，由于系统老旧，功能相对单一，数据分析功能不足，未能有效实现预警预测功能，热线整体民生服务能力还有待提高。
改进措施 | 1.结合实际情况，不断开展业务培训，提升话务人员服务能力和水平。2.适时优化话务团队排班设置，强化外包单位监督考核，督促完善激励奖惩机制。3.适时对接有关部门升级系统，降低人工使用压力。
项目负责人：周力 |  |  |  |  | 财务负责人：邓红英
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014183604-接诉即办指挥大厅场地及设施改造项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市12345群众服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对接诉即办指挥大厅进行改造维修及硬件设施完善，完成电路改造，局部顶面、墙面、地面维修改造和台席、电器采购等内容，以满足工作使用和功能需求。 |  |  |  |  | 接诉即办指挥大厅改造过程中，严格按照招投标程序开展具体工作，已按照设计图纸和项目清单对涉及大厅的硬件设施进行改造。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程严谨、规范，根据请示内容及批示开展招投标、签订项目合同、组织验收等相关工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 28.3727 | 28.3727 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 28.3727 | 28.3727 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 货物采购 | ≥ | 10 | 项 | 10 | 10 | 10
|  |  | 场地改造 | ≥ | 400 | 平方米 | 400 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足功能需求并通过使用质量验收 | 定性 | 通过 |  | 通过 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障热线工作有序正常运转 | 定性 | 通过 |  | 通过 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 更好地为市民群众解决各类诉求 | 定性 | 优、良、差 |  | 良 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 热线系统运行正常 | 定性 | 优、良、差 |  | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件设备、设施，场地改造费用 | ≤ | 290000 | 元 | 283700 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 已按照涉及图纸及改造清单，完成12345热线接诉即办指挥大厅硬件设施改造，主要涉及结构、电路改造，局部顶面、墙面、地面维修改造，台席、电器（电脑、打印机）采购等内容。大厅工作环境得到整体提升，为服务群众提供了坚实的保障。
存在问题 | 在日常工作过程中，有极个别工单存在推诿扯皮现象，导致市民群众诉求解决不够高效。
改进措施 | 加强热线大厅坐席员标准化、规范化培训，健全热线标准化体系建设，加大考核督促力度，促进部门快速处置，让热线工作切实提质增效。
项目负责人：周力 |  |  |  |  | 财务负责人：邓红英
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014354258-攀枝花市公共便民服务体系建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市城市管理行政执法局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市12345群众服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建立攀枝花市公共便民服务体系，拓宽12345政务服务便民热线服务范围，提升便民利企服务效能，精准对接市民多样化、高品质的生活服务需求。 |  |  |  |  | 通过项目设计、招投标及具体实施，已完成“一表统揽”诉求问题填报、便民生活服务、五深治理（精准治理、主动治理、源头治理、协同治理、监督治理）大屏可视化指标设计相关工作任务，拓宽了热线服务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程严谨、规范开展招投标、签订项目合同、组织验收等相关工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 19 | 19 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 19 | 19 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 录入商家数量 | ≥ | 500 | 家 | 500 | 10 | 10
|  |  | 公共便民服务体系 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过验收 | 定性 | 通过 |  | 通过 | 10 | 10
|  |  | 商家信息准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为商家提供业务 | 定性 | 具有服务能力 |  | 具有服务能力 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 为群众提供多元化服务 | 定性 | 具有服务能力 |  | 具有服务能力 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 1.依托12345热线业务系统提供“一表统揽”诉求问题填报服务，并自动生成台账，满足便民服务中心、综治中心服务平台、“三个身边”群众工作机制、“五主”模式群众诉求平台等接诉即办各相关渠道数据需求、分类、统计、分析业务功能，实现基层服务群众只填一张表，受理处置只通过12345接诉即办平台。2.对生活服务类店铺经过筛选，纳入平台集中管理，提供便民服务。3.通过精准治理、主动治理、源头治理、协同治理、监督治理大屏可视化展示公共便民服务系统功能。拓展了服务市民群众的内容和范围，有效提升了系统服务功能。
存在问题 | 由于便民服务是新服务功能，商家入驻数量、信息准确率及多元化服务等方面工作需逐步完善、进一步提升系统功能。
改进措施 | 积极完善便民服务功能，关注服务评价、服务商考核、服务记录管理等工作。
项目负责人：周力 |  |  |  |  | 财务负责人：邓红英
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户